## Worksheet
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Nota: En la fila 4, bajo el campo "TIEMPO EN" deberá detallar si son semanas o meses
TIEMPO EN
MESES
RUBRO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 24 | 0.97 | 23.28 | MESES 1: 23.28
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 96 | 0.78 | 74.88 | MESES 1: 74.88
EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR EN PRESENCIA DE AGUA | 35 | 10.73 | 375.55 | MESES 1: 187.775; MESES 2: 187.775
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS CON PRESENCIA DE AGUA | 2.816 | 39 | 109.8246 | MESES 1: 54.91; MESES 2: 54.91
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 1.2069 | 13 | 15.6892 | MESES 1: 7.845; MESES 2: 7.845
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 123.24 | 6.82 | 840.4968 | MESES 2: 420.25; MESES 3: 420.25
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 4329.911 | 2.09 | 9049.514 | MESES 2: 4524.755; MESES 3: 4524.755
HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 | 3.9453 | 112.12 | 442.347 | MESES 2: 221.175; MESES 3: 221.175
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 26.6225 | 185.25 | 4931.8181 | MESES 2: 2465.91; MESES 3: 2465.91
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 15.92 | 4.88 | 77.6896 | MESES 2: 38.845; MESES 3: 38.845
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 8.44 | 19.5 | 164.58 | MESES 2: 82.29; MESES 3: 82.29
MECHINALES PVC 75 MM | 14 | 4.5 | 63 | MESES 2: 31.5; MESES 3: 31.5
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 40 | 12.18 | 487.2 | MESES 3: 487.2
TRANSPORTE EN ACEMILA | 14701.8823 | 0.29 | 4263.5459 | MESES 2: 2131.775; MESES 3: 2131.775
REJILLA METÁLICA (149X40MM) BARROTES 1 por 1/2", PERFIL L 1" por 1 por 1/4" | 1 | 131.62 | 131.62 | MESES 3: 131.62
COMPUERTA METÁLICA CON VOLANTE Y VERTEDERO | 1 | 538.56 | 538.56 | MESES 3: 538.56
TUBERÍA PVCUPSE200MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 2.5 | 31.2 | 78 | MESES 3: 78
TUBERÍA PVCUPSE160MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 10 | 24.37 | 243.7 | MESES 3: 243.7
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 48 | 0.97 | 46.56 | MESES 2: 46.56
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 41.4 | 0.78 | 32.292 | MESES 2: 32.29
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 47.46 | 13 | 616.98 | MESES 2: 308.49; MESES 3: 308.49
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 22.6 | 19.5 | 440.7 | MESES 3: 220.35; MESES 4: 220.35
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 15.293 | 185.25 | 2833.0282 | MESES 3: 1416.515; MESES 4: 1416.515
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 118.68 | 6.82 | 809.3976 | MESES 3: 404.7; MESES 4: 404.7
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 56.1 | 12.18 | 683.298 | MESES 4: 683.3
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 17.28 | 9.75 | 168.48 | MESES 4: 168.48
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 3 | 82.87 | 248.61 | MESES 4: 248.61
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 644.16 | 2.09 | 1346.2944 | MESES 3: 673.145; MESES 4: 673.145
PINTURA CAUCHO LATEX | 60.096 | 3.51 | 210.937 | MESES 4: 210.94
CERRAMIENTO DE MALLA + TUBO HG DE 2" | 35.68 | 29.25 | 1043.64 | MESES 4: 1043.64
PUERTA PEATONAL DE MALLA Y TUBO HG 2" | 2 | 146.25 | 292.5 | MESES 4: 292.5
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 5.352 | 160.88 | 861.0298 | MESES 3: 430.515; MESES 4: 430.515
HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm² | 0.3135 | 199.87 | 62.6592 | MESES 3: 31.33; MESES 4: 31.33
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 1.6056 | 156 | 250.4736 | MESES 3: 125.235; MESES 4: 125.235
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 160MM | 17 | 73.12 | 1243.04 | MESES 4: 1243.04
TEE LA LL160mm x 160mm e=4 mm | 3 | 102.38 | 307.14 | MESES 4: 307.14
TUBERÍA PVCUPSE160MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 15 | 24.37 | 365.55 | MESES 4: 365.55
CODO 90° LA LL 160 mm e=4mm | 3 | 102.38 | 307.14 | MESES 4: 307.14
TUBERÍA LA LL Ø=160mm, e=4m, sin costura | 3 | 87.75 | 263.25 | MESES 4: 263.25
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 160mm | 4 | 565.5 | 2262 | MESES 4: 2262
REPLANTEO Y NIVELACION DEL EJE CON EQUIPO TOPOGRAFICO | 2.43 | 302.25 | 734.4675 | MESES 1: 734.47
EXCAVACIONMANUAL ZANJAS | 1166.4 | 8.58 | 10007.712 | MESES 1: 2501.9275; MESES 2: 2501.9275; MESES 3: 2501.9275; MESES 4: 2501.9275
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS CON PRESENCIA DE AGUA | 5 | 39 | 195 | MESES 1: 48.75; MESES 2: 48.75; MESES 3: 48.75; MESES 4: 48.75
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 545.035 | 4.88 | 2659.7708 | MESES 1: 664.9425; MESES 2: 664.9425; MESES 3: 664.9425; MESES 4: 664.9425
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS | 545.035 | 10.73 | 5848.2256 | MESES 1: 1462.0575; MESES 2: 1462.0575; MESES 3: 1462.0575; MESES 4: 1462.0575
TUBERÍA PVCUPSE200MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 2430 | 31.2 | 75816 | MESES 1: 18954; MESES 2: 18954; MESES 3: 18954; MESES 4: 18954
RASANTEO DE ZANJA | 2430 | 0.68 | 1652.4 | MESES 1: 413.1; MESES 2: 413.1; MESES 3: 413.1; MESES 4: 413.1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA | 145.8 | 15.21 | 2217.618 | MESES 1: 554.405; MESES 2: 554.405; MESES 3: 554.405; MESES 4: 554.405
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 5 | 156 | 780 | MESES 4: 780
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 5.28 | 13 | 68.64 | MESES 4: 68.64
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 3.92 | 156 | 611.52 | MESES 4: 611.52
CABLE DE ACERO 1/2", INCL. SUMINISTRO E INSTALACION | 45 | 6.53 | 293.85 | MESES 4: 293.85
CABLE DE ACERO 3/8" (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN) | 36.6 | 10.73 | 392.718 | MESES 4: 392.72
MORDAZA PARA CABLE 3/8" | 36 | 4.73 | 170.28 | MESES 4: 170.28
GUARDACABLE 3/8" | 9 | 1.5 | 13.5 | MESES 4: 13.5
TUBERÍA LA LL Øn=200mm, e=6mm, sin costura | 20 | 72.63 | 1452.6 | MESES 4: 1452.6
TENSOR 3/8" | 1 | 12.19 | 12.19 | MESES 4: 12.19
CANDADO TIPO BARRIL 80 mm | 1 | 16.09 | 16.09 | MESES 4: 16.09
CADENA DE ACERO D=5mm | 1 | 2.05 | 2.05 | MESES 4: 2.05
TORRES HG 6" (h=5.60M) | 2 | 243.75 | 487.5 | MESES 4: 487.5
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 0.72 | 13 | 9.36 | MESES 4: 9.36
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 0.07 | 156 | 10.92 | MESES 4: 10.92
HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS f'c=210 Kg/cm2 | 0.14 | 183.3 | 25.662 | MESES 4: 25.66
HORMIGÓIN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2 Incluye encofrado | 0.2 | 209.63 | 41.926 | MESES 4: 41.93
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 31.66 | 2.09 | 66.1694 | MESES 4: 66.17
ACERO ESTRUCTURAL | 250 | 3.22 | 805 | MESES 4: 805
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 3.5 | 13 | 45.5 | MESES 5: 45.5
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 1.25 | 185.25 | 231.5625 | MESES 5: 231.56
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 25.32 | 6.82 | 172.6824 | MESES 5: 172.68
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 4 | 82.87 | 331.48 | MESES 5: 331.48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN PVC 160 por 32MM | 4 | 32.18 | 128.72 | MESES 5: 128.72
TUBERÍA PVC PR DE 1" | 2.85 | 2.63 | 7.4955 | MESES 5: 7.5
VALVULA DE AIRE 1" DOBLE ACCION + ACCESORIOS | 4 | 297.38 | 1189.52 | MESES 5: 1189.52
LLAVE DE PASO 1" | 4 | 15.51 | 62.04 | MESES 5: 62.04
UNIVERSAL PVC-PR 1" | 8 | 4.88 | 39.04 | MESES 5: 39.04
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 5 | 13 | 65 | MESES 5: 65
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 4.5 | 185.25 | 833.625 | MESES 5: 833.62
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 40 | 6.82 | 272.8 | MESES 5: 272.8
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 4 | 82.87 | 331.48 | MESES 5: 331.48
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 200MM | 16 | 85.8 | 1372.8 | MESES 5: 1372.8
TEEPVC UPSE Ø200mm | 5 | 160.88 | 804.4 | MESES 5: 804.4
TUBERÍA PVCUPSE200MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 4 | 31.2 | 124.8 | MESES 5: 124.8
VÁLVULA DE COMPUERTA HF SB LL SRM Ø=200mm | 4 | 650.01 | 2600.04 | MESES 5: 2600.04
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 18 | 0.97 | 17.46 | MESES 2: 17.46
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 10 | 0.78 | 7.8 | MESES 2: 7.8
EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR EN PRESENCIA DE AGUA | 11.25 | 10.73 | 120.7125 | MESES 2: 60.355; MESES 3: 60.355
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS CON PRESENCIA DE AGUA | 1.25 | 39 | 48.75 | MESES 2: 24.375; MESES 3: 24.375
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 30.76 | 6.82 | 209.7832 | MESES 2: 104.89; MESES 3: 104.89
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 8 | 2.09 | 16.72 | MESES 2: 8.36; MESES 3: 8.36
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 6.48 | 160.88 | 1042.5024 | MESES 2: 521.25; MESES 3: 521.25
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 3.008 | 185.25 | 557.232 | MESES 2: 278.615; MESES 3: 278.615
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 1.2 | 4.88 | 5.856 | MESES 2: 2.93; MESES 3: 2.93
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 3.56 | 19.5 | 69.42 | MESES 2: 69.42
VERTEDERO DE TOL GALVANIZADO (1/16") (0.50x0.30) | 1 | 80.89 | 80.89 | MESES 3: 80.89
REJILLA METÁLICA (0.73X0.27)(ANGULO 1x1x1/8)(BARROTES 10MM) | 0.5 | 102.38 | 51.19 | MESES 3: 51.19
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 7.48 | 12.18 | 91.1064 | MESES 3: 91.11
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 6.92 | 9.75 | 67.47 | MESES 3: 67.47
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA | 5.1 | 34.13 | 174.063 | MESES 2: 87.03; MESES 3: 87.03
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA | 38.2 | 34.13 | 1303.766 | MESES 2: 651.885; MESES 3: 651.885
TRANSPORTE DE HIERRO EN ACEMILA | 20 | 0.09 | 1.8 | MESES 2: 0.9; MESES 3: 0.9
TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 110mm | 2.5 | 6.14 | 15.35 | MESES 3: 15.35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERNIDERA HF 110 MM | 1 | 31.2 | 31.2 | MESES 3: 31.2
TUBERÍA PVCUPSE110MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 18 | 11.21 | 201.78 | MESES 3: 201.78
VALVULA COMPUERTA DN=100MM EXTREMOS LISOS PT=10 Bar | 1 | 619.13 | 619.13 | MESES 3: 619.13
UNION GIBAULT HD 110MM | 9 | 39 | 351 | MESES 3: 351
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO LA EL 110 MM | 1 | 78 | 78 | MESES 3: 78
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LA D=110MM | 4 | 31.2 | 124.8 | MESES 3: 124.8
PUERTA PEATONAL DE MALLA Y TUBO HG 2" | 1 | 146.25 | 146.25 | MESES 3: 146.25
CODO PVC E/C 110 mm x 45° | 1 | 11.7 | 11.7 | MESES 3: 11.7
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 48 | 0.97 | 46.56 | MESES 4: 46.56
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 23.87 | 0.78 | 18.6186 | MESES 4: 18.62
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 52.514 | 13 | 682.682 | MESES 4: 682.68
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 22.575 | 19.5 | 440.2125 | MESES 4: 440.21
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 11.577 | 185.25 | 2144.6393 | MESES 4: 1072.32; MESES 5: 1072.32
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 122.92 | 6.82 | 838.3144 | MESES 4: 419.155; MESES 5: 419.155
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 46.72 | 12.18 | 569.0496 | MESES 5: 569.05
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 17.28 | 9.75 | 168.48 | MESES 5: 168.48
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 3 | 82.87 | 248.61 | MESES 5: 248.61
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 644.16 | 2.09 | 1346.2944 | MESES 4: 673.145; MESES 5: 673.145
PINTURA CAUCHO LATEX | 46.68 | 3.51 | 163.8468 | MESES 5: 163.85
CERRAMIENTO DE MALLA + TUBO HG DE 2" | 24.5 | 29.25 | 716.625 | MESES 5: 716.62
PUERTA PEATONAL DE MALLA Y TUBO HG 2" | 2 | 146.25 | 292.5 | MESES 5: 292.5
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 3.675 | 160.88 | 591.234 | MESES 4: 295.615; MESES 5: 295.615
HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm² | 0.3135 | 199.87 | 62.6592 | MESES 4: 31.33; MESES 5: 31.33
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 1.1025 | 156 | 171.99 | MESES 4: 85.995; MESES 5: 85.995
TUBERÍA PVCUPSE110MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 1.5 | 11.21 | 16.815 | MESES 5: 16.82
VALVULA COMPUERTA DN=100MM EXTREMOS LISOS PT=10 Bar | 4 | 619.13 | 2476.52 | MESES 5: 2476.52
UNION GIBAULT HD 110MM | 22 | 39 | 858 | MESES 5: 858
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO LA EL 110 MM | 3 | 78 | 234 | MESES 5: 234
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LA D=110MM | 8 | 31.2 | 249.6 | MESES 5: 249.6
REPLANTEO Y NIVELACION DEL EJE CON EQUIPO TOPOGRAFICO | 2.05 | 302.25 | 619.6125 | MESES 3: 309.805; MESES 4: 309.805
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 984 | 13 | 12792 | MESES 3: 3198; MESES 4: 3198; MESES 5: 3198; MESES 6: 3198
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS | 100 | 43.88 | 4388 | MESES 3: 1097; MESES 4: 1097; MESES 5: 1097; MESES 6: 1097
RELLENO COMPACTADO MANUAL | 482.25 | 4.88 | 2353.38 | MESES 3: 588.35; MESES 4: 588.35; MESES 5: 588.35; MESES 6: 588.35
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS | 482.25 | 10.73 | 5174.5425 | MESES 3: 1293.635; MESES 4: 1293.635; MESES 5: 1293.635; MESES 6: 1293.635
TUBERÍA PVCUPSE110MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 2152.5 | 11.21 | 24129.525 | MESES 3: 6032.38; MESES 4: 6032.38; MESES 5: 6032.38; MESES 6: 6032.38
RASANTEO DE ZANJA | 2050 | 0.68 | 1394 | MESES 3: 348.5; MESES 4: 348.5; MESES 5: 348.5; MESES 6: 348.5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA | 123 | 15.21 | 1870.83 | MESES 3: 467.7075; MESES 4: 467.7075; MESES 5: 467.7075; MESES 6: 467.7075
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 4.32 | 156 | 673.92 | MESES 6: 673.92
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 1.44 | 13 | 18.72 | MESES 6: 18.72
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 0.15 | 156 | 23.4 | MESES 6: 23.4
HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS f'c=210 Kg/cm2 | 0.29 | 183.3 | 53.157 | MESES 6: 53.16
HORMIGÓIN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2 Incluye encofrado | 0.4 | 209.63 | 83.852 | MESES 6: 83.85
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 39.88 | 2.09 | 83.3492 | MESES 6: 83.35
ACERO ESTRUCTURAL | 500 | 3.22 | 1610 | MESES 6: 1610
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 5.9 | 13 | 76.7 | MESES 6: 76.7
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 4.9 | 185.25 | 907.725 | MESES 6: 907.72
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 45 | 6.82 | 306.9 | MESES 6: 306.9
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 6 | 82.87 | 497.22 | MESES 6: 497.22
COLLARÍN DE DERIVACIÓN PVC 110 por 32MM | 6 | 8.77 | 52.62 | MESES 6: 52.62
TUBERÍA PVC PR DE 1" | 5 | 2.63 | 13.15 | MESES 6: 13.15
VALVULA DE AIRE 1" DOBLE ACCION + ACCESORIOS | 6 | 297.38 | 1784.28 | MESES 6: 1784.28
LLAVE DE PASO 1" | 6 | 15.51 | 93.06 | MESES 6: 93.06
UNIVERSAL PVC-PR 1" | 12 | 4.88 | 58.56 | MESES 6: 58.56
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 6.9 | 13 | 89.7 | MESES 6: 89.7
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 2.3 | 185.25 | 426.075 | MESES 6: 426.08
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 38.4 | 6.82 | 261.888 | MESES 6: 261.89
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 6 | 82.87 | 497.22 | MESES 6: 497.22
UNION GIBAULT HD 110MM | 20 | 39 | 780 | MESES 6: 780
TUBERÍA PVCUPSE110MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 4 | 11.21 | 44.84 | MESES 6: 44.84
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEPVPP UPSE 110 MM | 4 | 54.6 | 218.4 | MESES 6: 218.4
VALVULA COMPUERTA DN=100MM EXTREMOS LISOS PT=10 Bar | 4 | 619.13 | 2476.52 | MESES 6: 2476.52
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 50.142 | 0.97 | 48.6377 | MESES 7: 48.64
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 38.93 | 0.78 | 30.3654 | MESES 7: 15.185; MESES 8: 15.185
EXCAVACIÓN A MÁQUINA CIELO ABIERTO PLATAFORMA | 50.609 | 1.95 | 98.6876 | MESES 7: 49.345; MESES 8: 49.345
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 10 | 13 | 130 | MESES 7: 65; MESES 8: 65
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 5.8395 | 4.88 | 28.4968 | MESES 7: 14.25; MESES 8: 7.125; MESES 9: 7.125
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 21.24 | 185.25 | 3934.71 | MESES 7: 983.6775; MESES 8: 983.6775; MESES 9: 1967.355
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 139.74 | 2.09 | 292.0566 | MESES 7: 73.015; MESES 8: 73.015; MESES 9: 146.03
MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15x8mm | 65.3 | 8.77 | 572.681 | MESES 7: 143.17; MESES 8: 143.17; MESES 9: 286.34
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 78.36 | 6.82 | 534.4152 | MESES 7: 133.605; MESES 8: 133.605; MESES 9: 267.21
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 8 | 82.87 | 662.96 | MESES 9: 662.96
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 21 | 12.18 | 255.78 | MESES 8: 127.89; MESES 9: 127.89
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 19.59 | 9.75 | 191.0025 | MESES 8: 95.5; MESES 9: 95.5
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 E=7CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) | 162 | 25.35 | 4106.7 | MESES 7: 2053.35; MESES 8: 2053.35
CAJA DE REVISIÓN DE H.S. f'c= 180Kg/cm2 0.80 X 0.80 m + TAPA H.A., e=7cm | 3 | 92.63 | 277.89 | MESES 9: 277.89
PINTURA CAUCHO LATEX | 19.59 | 3.51 | 68.7609 | MESES 9: 68.76
VERTEDERO DE TOL GALVANIZADO (1/16") (0.80x0.50) | 2 | 114.08 | 228.16 | MESES 9: 228.16
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 160MM | 4 | 73.12 | 292.48 | MESES 9: 292.48
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 160mm | 2 | 565.5 | 1131 | MESES 9: 1131
TUBERÍA PVCUPSE160MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 1 | 24.37 | 24.37 | MESES 9: 24.37
UNION GIBAULT HD 110MM | 36 | 39 | 1404 | MESES 9: 1404
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE LA EL 110 MM | 5 | 76.05 | 380.25 | MESES 9: 380.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LA D=110MM | 20 | 31.2 | 624 | MESES 9: 624
VALVULA COMPUERTA DN=100MM EXTREMOS LISOS PT=10 Bar | 9 | 619.13 | 5572.17 | MESES 9: 5572.17
TUBERÍA PVCUPSE110MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 1.8 | 11.21 | 20.178 | MESES 9: 20.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO LA EL 110 MM | 5 | 78 | 390 | MESES 9: 390
TUBERÍA PVCUPSE200MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 1.4 | 31.2 | 43.68 | MESES 9: 43.68
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 200MM | 8 | 85.8 | 686.4 | MESES 9: 686.4
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 160mm | 3 | 565.5 | 1696.5 | MESES 9: 1696.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO LA EL 200 MM | 3 | 78 | 234 | MESES 9: 234
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 126 | 0.97 | 122.22 | MESES 11: 122.22
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 101.87 | 0.78 | 79.4586 | MESES 11: 79.46
EXCAVACIÓN A MÁQUINA CIELO ABIERTO PLATAFORMA | 152.8 | 1.95 | 297.96 | MESES 11: 297.96
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 20 | 13 | 260 | MESES 11: 260
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 101.87 | 19.5 | 1986.465 | MESES 11: 1986.46
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 35.36 | 185.25 | 6550.44 | MESES 11: 6550.44
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 1174.06 | 2.09 | 2453.7854 | MESES 11: 2453.79
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA MODULAR (20 l/s) | 1 | 261000 | 261000 | MESES 12: 261000
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 35 | 0.97 | 33.95 | MESES 6: 33.95
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 27.09 | 0.78 | 21.1302 | MESES 6: 10.565; MESES 7: 10.565
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 6.496 | 13 | 84.448 | MESES 6: 42.225; MESES 7: 42.225
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 2 | 16.38 | 32.76 | MESES 6: 16.38; MESES 7: 16.38
DESALOJODE MATERIAL | 2.8 | 8.28 | 23.184 | MESES 6: 11.59; MESES 7: 11.59
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 4 | 4.88 | 19.52 | MESES 6: 9.76; MESES 7: 9.76
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 4.8 | 156 | 748.8 | MESES 6: 374.4; MESES 7: 374.4
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 2.58 | 160.88 | 415.0704 | MESES 6: 207.535; MESES 7: 207.535
HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRADO | 1.43 | 178.16 | 254.7688 | MESES 6: 127.385; MESES 7: 127.385
HORMIGÓIN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2 Incluye encofrado | 4.01 | 209.63 | 840.6163 | MESES 6: 420.31; MESES 7: 420.31
HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS F'C=210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRADO | 1.88 | 214.5 | 403.26 | MESES 7: 403.26
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 1199.37 | 2.09 | 2506.6833 | MESES 6: 1253.34; MESES 7: 1253.34
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA DE CUBIERTA F'C=210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRADO | 2.21 | 224.25 | 495.5925 | MESES 7: 495.59
BLOQUE ALIVIANADO PARA LOSA | 315 | 0.73 | 229.95 | MESES 7: 229.95
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 | 86.55 | 17.55 | 1518.9525 | MESES 7: 1518.95
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 E=7CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) | 41.29 | 25.35 | 1046.7015 | MESES 7: 1046.7
CERAMICA EN PISO | 41.29 | 22.43 | 926.1347 | MESES 7: 926.13
ENLUCIDO VERTICAL-PALETEADO FINO | 199.97 | 7.82 | 1563.7654 | MESES 7: 1563.77
ENLUCIDO DE FAJAS | 50 | 10.73 | 536.5 | MESES 7: 536.5
PINTURA CAUCHO LATEX | 199.97 | 3.51 | 701.8947 | MESES 7: 701.89
PINTURA CAUCHO CIELO RASO | 31.6 | 4.39 | 138.724 | MESES 7: 138.72
VENTANA DE HIERRO | 10 | 58.5 | 585 | MESES 7: 585
CLOSETS Y REPISAS DE MADERA | 6.24 | 156 | 973.44 | MESES 7: 973.44
PUNTO DE ILUMINACION | 7 | 19.5 | 136.5 | MESES 7: 136.5
PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE | 6 | 29.25 | 175.5 | MESES 7: 175.5
LÁMPARA FLUORESCENTE 2X32W CAT T8 | 4 | 17.55 | 70.2 | MESES 7: 70.2
TABLERO ELÉCTRICO 2-4 PUNTOS (INCLUYE BREAKERS) | 1 | 69.23 | 69.23 | MESES 7: 69.23
PUNTO DE AGUA 1/2" | 8 | 15.41 | 123.28 | MESES 7: 123.28
TUBERIA PVC-P U/Rc 1/2" | 24 | 2.09 | 50.16 | MESES 7: 50.16
BAJANTE DE AGUA LLUVIAS PVC 110 mm | 12 | 6.53 | 78.36 | MESES 7: 78.36
TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 110mm | 12 | 6.14 | 73.68 | MESES 7: 73.68
DESAGUE PVC NORMAL 50 mm. | 15 | 10.24 | 153.6 | MESES 7: 153.6
DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. | 5 | 16.86 | 84.3 | MESES 7: 84.3
TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 50mm | 30 | 3.07 | 92.1 | MESES 7: 92.1
REJILLA DE PISOS DE ALUMINIO 50 mm | 14 | 7.36 | 103.04 | MESES 7: 103.04
CAJA DE REVISIÓN DE H.S. f'c= 180Kg/cm2 0.80 X 0.80 m + TAPA H.A., e=7cm | 2 | 92.63 | 185.26 | MESES 7: 185.26
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 250.5 | 0.97 | 242.985 | MESES 2: 121.49; MESES 3: 121.49
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 0.17 | 0.78 | 0.1326 | MESES 2: 0.065; MESES 3: 0.065
EXCAVACION DE ZANJASA MAQUINA | 220.44 | 2.2 | 484.968 | MESES 2: 242.485; MESES 3: 242.485
RASANTEO DE ZANJA | 167 | 0.68 | 113.56 | MESES 2: 56.78; MESES 3: 56.78
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 200.4 | 4.88 | 977.952 | MESES 2: 488.975; MESES 3: 488.975
DESALOJODE MATERIAL | 20.6 | 8.28 | 170.568 | MESES 2: 85.285; MESES 3: 85.285
SUMINISTRO DE TUBERIA PERFILADA DE PARED INTERNA LISA PARA ALCANTARILLADO D=200MM | 66 | 14.04 | 926.64 | MESES 2: 463.32; MESES 3: 463.32
SUMINISTRO DE TUBERIA PERFILADA DE PARED INTERNA LISA PARA ALCANTARILLADO D=110MM | 101 | 4.88 | 492.88 | MESES 2: 246.44; MESES 3: 246.44
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA | 10.02 | 15.21 | 152.4042 | MESES 2: 76.2; MESES 3: 76.2
POZO DE REVISION H=0.8-2.00 m. INCLUYE ENCONFRADO + TAPA HF | 5 | 429 | 2145 | MESES 3: 2145
CAJAS DE REVISION DE LADRILLO 60X60X60cm INCL. TAPAH. ARMADO | 12 | 73.12 | 877.44 | MESES 3: 877.44
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 4.5 | 0.97 | 4.365 | MESES 4: 4.36
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 2.535 | 0.78 | 1.9773 | MESES 4: 1.98
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 5.07 | 13 | 65.91 | MESES 4: 65.91
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 2.535 | 19.5 | 49.4325 | MESES 4: 49.43
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 3.354 | 185.25 | 621.3285 | MESES 4: 621.33
MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15x8mm | 18.07 | 8.77 | 158.4739 | MESES 4: 158.47
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 26 | 6.82 | 177.32 | MESES 4: 177.32
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 13 | 12.18 | 158.34 | MESES 4: 158.34
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 2.5 | 9.75 | 24.375 | MESES 4: 24.38
TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 110mm | 6 | 6.14 | 36.84 | MESES 4: 36.84
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 2.25 | 0.97 | 2.1825 | MESES 5: 2.18
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 2.1 | 0.78 | 1.638 | MESES 5: 1.64
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 6.75 | 13 | 87.75 | MESES 5: 87.75
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 1.4745 | 185.25 | 273.1511 | MESES 5: 273.15
MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15x8mm | 12.7235 | 8.77 | 111.5849 | MESES 5: 111.58
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 25.447 | 6.82 | 173.5483 | MESES 5: 173.55
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 12.7235 | 12.18 | 154.972 | MESES 5: 154.97
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 1.5 | 9.75 | 14.625 | MESES 5: 14.62
TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 110mm | 6 | 6.14 | 36.84 | MESES 5: 36.84
GRAVA SELECCIONADA Y GRADADA PARA FILTROS | 0.339 | 97.5 | 33.0525 | MESES 5: 33.05
ARENA PARA FILTROS D=10-20 MM | 0.339 | 126.75 | 42.9682 | MESES 5: 42.97
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 64 | 0.97 | 62.08 | MESES 8: 62.08
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 51.85 | 0.78 | 40.443 | MESES 8: 20.22; MESES 9: 20.22
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 32.93 | 13 | 428.09 | MESES 8: 214.045; MESES 9: 214.045
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 5 | 16.38 | 81.9 | MESES 8: 40.95; MESES 9: 40.95
DESALOJODE MATERIAL | 10 | 8.28 | 82.8 | MESES 8: 41.4; MESES 9: 41.4
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 25.92 | 4.88 | 126.4896 | MESES 8: 63.245; MESES 9: 63.245
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 1.55 | 156 | 241.8 | MESES 8: 120.9; MESES 9: 120.9
HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS f'c=210 Kg/cm2 | 4 | 183.3 | 733.2 | MESES 8: 366.6; MESES 9: 366.6
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 2.59 | 160.88 | 416.6792 | MESES 8: 208.34; MESES 9: 208.34
HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRADO | 1.6 | 178.16 | 285.056 | MESES 8: 142.53; MESES 9: 142.53
HORMIGÓIN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2 Incluye encofrado | 0.98 | 209.63 | 205.4374 | MESES 8: 102.72; MESES 9: 102.72
HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS F'C=210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRADO | 1.36 | 214.5 | 291.72 | MESES 9: 291.72
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 810.87 | 2.09 | 1694.7183 | MESES 8: 847.36; MESES 9: 847.36
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA DE CUBIERTA F'C=210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRADO | 5.53 | 224.25 | 1240.1025 | MESES 9: 1240.1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA COLABORANTE | 51 | 20.97 | 1069.47 | MESES 8: 534.735; MESES 9: 534.735
ACERO ESTRUCTURAL | 246.03 | 3.22 | 792.2166 | MESES 8: 396.11; MESES 9: 396.11
MALLA ELECTROSOLDADA 20x20x4.0 mm | 51 | 3.9 | 198.9 | MESES 8: 99.45; MESES 9: 99.45
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 | 108.19 | 17.55 | 1898.7345 | MESES 9: 1898.73
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 E=7CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) | 51.61 | 25.35 | 1308.3135 | MESES 8: 654.155; MESES 9: 654.155
CERAMICA EN PISO | 51.61 | 22.43 | 1157.6123 | MESES 9: 1157.61
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 249.96 | 9.75 | 2437.11 | MESES 9: 2437.11
ENLUCIDO DE FAJAS | 62.5 | 10.73 | 670.625 | MESES 9: 670.62
PINTURA CAUCHO LATEX | 249.96 | 3.51 | 877.3596 | MESES 9: 877.36
PINTURA CAUCHO CIELO RASO | 39.5 | 4.39 | 173.405 | MESES 9: 173.4
VENTANA DE HIERRO | 6.67 | 58.5 | 390.195 | MESES 9: 390.2
CLOSETS Y REPISAS DE MADERA | 5 | 156 | 780 | MESES 9: 780
PUNTO DE ILUMINACION | 7 | 19.5 | 136.5 | MESES 9: 136.5
TOMACORRIENTE DOBLE | 10 | 3.9 | 39 | MESES 9: 39
TABLERO ELÉCTRICO 2-4 PUNTOS (INCLUYE BREAKERS) | 1 | 69.23 | 69.23 | MESES 9: 69.23
PUNTO DE AGUA 1/2" | 3 | 15.41 | 46.23 | MESES 9: 46.23
TUBERIA PVC-P U/Rc 1/2" | 18 | 2.09 | 37.62 | MESES 9: 37.62
BAJANTE DE AGUA LLUVIAS PVC 110 mm | 12 | 6.53 | 78.36 | MESES 9: 78.36
TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 110mm | 6 | 6.14 | 36.84 | MESES 9: 36.84
DESAGUE PVC NORMAL 50 mm. | 2 | 10.19 | 20.38 | MESES 9: 20.38
DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. | 1 | 16.86 | 16.86 | MESES 9: 16.86
TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 50mm | 12 | 3.07 | 36.84 | MESES 9: 36.84
REJILLA DE PISOS DE ALUMINIO 50 mm | 2 | 7.36 | 14.72 | MESES 9: 14.72
CAJA DE REVISIÓN DE H.S. f'c= 180Kg/cm2 0.80 X 0.80 m + TAPA H.A., e=7cm | 3 | 92.63 | 277.89 | MESES 9: 277.89
REPLANTEO MANUAL | 230 | 1.71 | 393.3 | MESES 10: 393.3
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 136.8 | 13 | 1778.4 | MESES 10: 1778.4
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 44.8 | 4.88 | 218.624 | MESES 10: 109.31; MESES 11: 109.31
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 4.48 | 156 | 698.88 | MESES 10: 349.44; MESES 11: 349.44
HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS f'c=210 Kg/cm2 | 8.96 | 183.3 | 1642.368 | MESES 10: 821.185; MESES 11: 821.185
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 36.8 | 160.88 | 5920.384 | MESES 10: 2960.19; MESES 11: 2960.19
HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRADO | 14.38 | 178.16 | 2561.9408 | MESES 10: 1280.97; MESES 11: 1280.97
HORMIGÓIN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2 Incluye encofrado | 15.97 | 209.63 | 3347.7911 | MESES 11: 3347.79
MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO | 217 | 26.34 | 5715.78 | MESES 11: 5715.78
CERRAMIENTO DE MALLA + TUBO HG DE 2" | 250 | 29.25 | 7312.5 | MESES 11: 7312.5
PUERTA PEATONAL DE MALLA Y TUBO HG 2" | 10.5 | 146.25 | 1535.625 | MESES 11: 1535.62
Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15kVA 13800 GRDy/7967 V-120-240V | 1 | 1960.43 | 1960.43 | MESES 10: 1960.43
Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15kV, 100 A, BIL 95kV, con tirafusible. SPT-1S100-95. | 2 | 158.38 | 316.76 | MESES 10: 316.76
Estructura monofásica-centrada-retención EST-1CR | 4 | 84.31 | 337.24 | MESES 10: 337.24
Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | 4 | 51.52 | 206.08 | MESES 10: 206.08
Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | 130 | 1.12 | 145.6 | MESES 10: 145.6
Poste circular de hormigón armado, de 12m x 500m Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | 1 | 515.36 | 515.36 | MESES 10: 515.36
Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar | 4 | 123.82 | 495.28 | MESES 10: 495.28
Tablero General de Medidores montado en la Interperie | 1 | 337.57 | 337.57 | MESES 10: 337.57
Manguera de polietileno reforzada de 2" | 30 | 1.61 | 48.3 | MESES 10: 48.3
Pozo de revisión tipo A. Incluye tapa de hormigón y accesorios del pozo según homolagación del MEER | 16 | 151.63 | 2426.08 | MESES 10: 2426.08
Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre No.2 AWG, PTO-0DC2_1 EN RS | 5 | 41.44 | 207.2 | MESES 10: 207.2
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFN 2x4(4) TTU | 12 | 13.16 | 157.92 | MESES 10: 157.92
Banco de ductos 1x1 de 50 mm. EU0_0B1x1A1. Incluye todos los materiales y accesorios para la construcción de la canalización, tales como tubos PVC triducto, separadores, cinta de señalización, etc de acuerdo homologación MEER. | 240 | 25.87 | 6208.8 | MESES 10: 6208.8
Banco de ductos 1x2 de 110mm, EU0-0B1x2B1. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la construcción de la canalización, tales como: tubos PVC, triducto, separadores, cinta de señalización, etc, de acuerdo homologación MEER. | 5 | 35.49 | 177.45 | MESES 10: 177.45
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFT 2x6 TTU + 1x14 THNN | 200 | 6.77 | 1354 | MESES 10: 1354
Montaje e Instalación de Punto de Luz 8m, Tipo Led Potencia 100W, según características de diseño | 8 | 924.42 | 7395.36 | MESES 10: 7395.36
Empalme sumergible para instalar luminarias | 35 | 32.88 | 1150.8 | MESES 10: 1150.8
Subtablero de distribución<STD1> tipo CDQ 4 espacios. Nema 5 | 2 | 68.94 | 137.88 | MESES 10: 137.88
Tablero de distribución principal TP, en gabinete de servicio pesado en lámina de acero 1.5mm IP65. Dos compartimientos: barra de distribución, disyuntores principal y secundarios, con aisladores barras colectoras de cobre de 100A. de 40x40x20 cm NEMA R3 | 1 | 170.62 | 170.62 | MESES 10: 170.62
Tablero de Control de Bombeo TP, en gabinete de servicio pesado en lámina de acero 1.5mm IP65. Dos disyuntores principales y secundarios, con aisladores barras colectoras de cobre 100A, de 40x20x20 cm NEMA R3 | 1 | 760.5 | 760.5 | MESES 10: 760.5
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFT-2X12 THHN + 1X14 THNN | 30 | 3.6 | 108 | MESES 10: 108
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFNT- 2X8(8) THHN +1X10 THHN | 15 | 9.16 | 137.4 | MESES 10: 137.4
Tendido y regulado de circuito eléctrico FNT 1x14(14)+14 THHN | 3.5 | 3.42 | 11.97 | MESES 10: 11.97
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFNT- 2x6(6) +10 THHN | 60 | 6.93 | 415.8 | MESES 10: 415.8
Punto de Iluminación interior Led 25W | 8 | 38.02 | 304.16 | MESES 10: 304.16
Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V, No incluye cable | 16 | 11.21 | 179.36 | MESES 10: 179.36
Punto de tomacorriente simple normal polarizado a 240V.No incluye cable | 3 | 10.13 | 30.39 | MESES 10: 30.39
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFT-2X10 THHN + 1X14 THNN | 5 | 5.94 | 29.7 | MESES 10: 29.7
Barraje de 4 vías de BT salidas tipo Gel Port. No.6-2 para red subterránea | 6 | 22.57 | 135.42 | MESES 10: 135.42
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 80 | 0.97 | 77.6 | MESES 2: 77.6
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 72.38 | 0.78 | 56.4564 | MESES 2: 56.46
EXCAVACIÓN A MÁQUINA CIELO ABIERTO PLATAFORMA | 180.95 | 1.95 | 352.8525 | MESES 2: 176.425; MESES 3: 176.425
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 25 | 13 | 325 | MESES 2: 162.5; MESES 3: 162.5
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 90 | 19.5 | 1755 | MESES 2: 877.5; MESES 3: 877.5
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 3193.34 | 2.09 | 6674.0806 | MESES 2: 3337.04; MESES 3: 3337.04
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 1 | 82.87 | 82.87 | MESES 3: 82.87
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 458.37 | 12.18 | 5582.9466 | MESES 3: 5582.95
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 9.75 | 9.75 | 95.0625 | MESES 3: 95.06
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 16.95 | 185.25 | 3139.9875 | MESES 2: 1569.995; MESES 3: 1569.995
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 | 13.77 | 17.55 | 241.6635 | MESES 3: 241.66
DREN PVC NORMAL 110 mm | 63.51 | 12.19 | 774.1869 | MESES 3: 774.19
ENCOFRADO CIRCULAR DE PAREDES | 176.8 | 33.15 | 5860.92 | MESES 3: 5860.92
ENCOFRADO ESPECIAL CUPULA | 72.7 | 26.32 | 1913.464 | MESES 3: 1913.46
PINTURA CAUCHO LATEX | 229.18 | 3.51 | 804.4218 | MESES 3: 804.42
TUBERÍA LA LL Ø=160mm, e=4m, sin costura | 6.5 | 87.75 | 570.375 | MESES 3: 570.38
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 160mm | 2 | 565.5 | 1131 | MESES 3: 1131
TEE LA LL160mm x 160mm e=4 mm | 1 | 102.38 | 102.38 | MESES 3: 102.38
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 160MM | 2 | 73.12 | 146.24 | MESES 3: 146.24
BOCA CAMPANA 160mm | 1 | 34.56 | 34.56 | MESES 3: 34.56
TUBERÍA LA LL Ø=110mm, e=4m, sin costura | 1 | 34.13 | 34.13 | MESES 3: 34.13
CODO 90° LA LL 110mm e=4mm | 1 | 80.93 | 80.93 | MESES 3: 80.93
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 200MM | 1 | 85.8 | 85.8 | MESES 3: 85.8
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 946.8 | 0.97 | 918.396 | MESES 4: 918.4
REPLANTEO Y NIVELACION DEL EJE CON EQUIPO TOPOGRAFICO | 1.66 | 302.25 | 501.735 | MESES 4: 250.865; MESES 5: 250.865
ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO e=20 cm A MAQUINA | 400 | 7.8 | 3120 | MESES 4: 1560; MESES 5: 780; MESES 6: 780
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO e=20 cm | 400 | 37 | 14800 | MESES 4: 7400; MESES 5: 3700; MESES 6: 3700
RETIROYREPOSICION DE ADOQUÍN | 200 | 9.75 | 1950 | MESES 4: 975; MESES 5: 487.5; MESES 6: 487.5
EXCAVACIONMANUAL ZANJAS | 834.8 | 8.58 | 7162.584 | MESES 4: 3581.29; MESES 5: 1790.645; MESES 6: 1790.645
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS | 17.04 | 43.88 | 747.7152 | MESES 4: 373.86; MESES 5: 186.93; MESES 6: 186.93
EXCAVACION DE ZANJASA MAQUINA | 939.88 | 2.2 | 2067.736 | MESES 4: 1033.87; MESES 5: 516.935; MESES 6: 516.935
RASANTEO DE ZANJA | 1659 | 0.68 | 1128.12 | MESES 4: 564.06; MESES 5: 282.03; MESES 6: 282.03
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA | 99.54 | 15.21 | 1514.0034 | MESES 4: 757; MESES 5: 378.5; MESES 6: 378.5
RELLENO COMPACTADO MANUAL | 557.42 | 4.88 | 2720.2096 | MESES 4: 1360.105; MESES 5: 680.0525; MESES 6: 680.0525
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 1234.3 | 4.88 | 6023.384 | MESES 4: 3011.69; MESES 5: 1505.845; MESES 6: 1505.845
TUBERÍA PVCUPSE160MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 1659 | 24.37 | 40429.83 | MESES 4: 20214.915; MESES 5: 10107.4575; MESES 6: 10107.4575
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO PVC U/Z 160MM 1.00 MPA | 9 | 29.25 | 263.25 | MESES 6: 263.25
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 0.9 | 156 | 140.4 | MESES 6: 140.4
REPLANTEO Y NIVELACION DEL EJE CON EQUIPO TOPOGRAFICO | 11.6558 | 302.25 | 3522.9686 | MESES 3: 3522.97
ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO | 1200 | 19.5 | 23400 | MESES 3: 4680; MESES 4: 4680; MESES 5: 4680; MESES 6: 4680; MESES 7: 4680
ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO e=20 cm A MAQUINA | 1200 | 7.8 | 9360 | MESES 3: 1872; MESES 4: 1872; MESES 5: 1872; MESES 6: 1872; MESES 7: 1872
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO e=20 cm | 1200 | 37 | 44400 | MESES 3: 8880; MESES 4: 8880; MESES 5: 8880; MESES 6: 8880; MESES 7: 8880
RETIROYREPOSICION DE ADOQUÍN | 1200 | 9.75 | 11700 | MESES 3: 2340; MESES 4: 2340; MESES 5: 2340; MESES 6: 2340; MESES 7: 2340
EXCAVACIONMANUAL ZANJAS | 183.76 | 8.58 | 1576.6608 | MESES 3: 315.332; MESES 4: 315.332; MESES 5: 315.332; MESES 6: 315.332; MESES 7: 315.332
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS | 10 | 43.88 | 438.8 | MESES 3: 87.76; MESES 4: 87.76; MESES 5: 87.76; MESES 6: 87.76; MESES 7: 87.76
EXCAVACION DE ZANJASA MAQUINA | 8995.15 | 2.2 | 19789.33 | MESES 3: 3957.866; MESES 4: 3957.866; MESES 5: 3957.866; MESES 6: 3957.866; MESES 7: 3957.866
RASANTEO DE ZANJA | 11656 | 0.68 | 7926.08 | MESES 3: 1585.216; MESES 4: 1585.216; MESES 5: 1585.216; MESES 6: 1585.216; MESES 7: 1585.216
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA | 699.36 | 15.21 | 10637.2656 | MESES 3: 2127.454; MESES 4: 2127.454; MESES 5: 2127.454; MESES 6: 2127.454; MESES 7: 2127.454
RELLENO COMPACTADO MANUAL | 1058.04 | 4.88 | 5163.2352 | MESES 3: 1032.648; MESES 4: 1032.648; MESES 5: 1032.648; MESES 6: 1032.648; MESES 7: 1032.648
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 772.99 | 4.88 | 3772.1912 | MESES 3: 754.438; MESES 4: 754.438; MESES 5: 754.438; MESES 6: 754.438; MESES 7: 754.438
TUBERÍA PVCUPSE200MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 512.91 | 31.2 | 16002.792 | MESES 3: 3200.558; MESES 4: 3200.558; MESES 5: 3200.558; MESES 6: 3200.558; MESES 7: 3200.558
TUBERÍA PVCUPSE160MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 1470.79 | 24.37 | 35843.1523 | MESES 3: 7168.63; MESES 4: 7168.63; MESES 5: 7168.63; MESES 6: 7168.63; MESES 7: 7168.63
TUBERÍA PVCUPSE110MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 1013.01 | 11.21 | 11355.8421 | MESES 3: 2271.168; MESES 4: 2271.168; MESES 5: 2271.168; MESES 6: 2271.168; MESES 7: 2271.168
TUBERÍA PVCUPSE90MM 1,00MPA(145PSI) | 1412.71 | 5.85 | 8264.3535 | MESES 3: 1652.87; MESES 4: 1652.87; MESES 5: 1652.87; MESES 6: 1652.87; MESES 7: 1652.87
TUBERÍA PVCUPSE75MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 334.83 | 4.59 | 1536.8697 | MESES 3: 307.374; MESES 4: 307.374; MESES 5: 307.374; MESES 6: 307.374; MESES 7: 307.374
TUBERÍA PVCUPSE63MM 1,00MPA(145PSI) | 333.58 | 3.9 | 1300.962 | MESES 3: 260.192; MESES 4: 260.192; MESES 5: 260.192; MESES 6: 260.192; MESES 7: 260.192
TUBERÍA PVCUPSE50MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 1199.9 | 3.02 | 3623.698 | MESES 3: 724.74; MESES 4: 724.74; MESES 5: 724.74; MESES 6: 724.74; MESES 7: 724.74
TUBERIA PVC - P E/C 32 MM 1.00 MPA | 5548.95 | 2.59 | 14371.7805 | MESES 3: 2874.356; MESES 4: 2874.356; MESES 5: 2874.356; MESES 6: 2874.356; MESES 7: 2874.356
SUMINISTRO E INSTALACIONCRUZ160 MM PVC P UPSE | 3 | 97.5 | 292.5 | MESES 7: 292.5
SUMINISTRO E INSTALACIONCRUZ110 MM PVC P UPSE | 3 | 50.7 | 152.1 | MESES 7: 152.1
SUMINISTRO E INSTALACIONCRUZ90 MM PVC P UPSE | 3 | 38.02 | 114.06 | MESES 7: 114.06
SUMINISTRO E INSTALACIONCRUZ63 MM PVC P UPSE | 5 | 17.55 | 87.75 | MESES 7: 87.75
SUMINISTRO E INSTALACIONCRUZ50 MM PVC P E/C | 3 | 10.24 | 30.72 | MESES 7: 30.72
SUMINISTRO E INSTALACIONCRUZ32 MM PVC P E/C | 5 | 6.34 | 31.7 | MESES 7: 31.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC PUPSE 160 MM | 3 | 43.88 | 131.64 | MESES 7: 131.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC PUPSE 110 MM | 5 | 22.43 | 112.15 | MESES 7: 112.15
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC PUPSE 90 MM | 6 | 18.52 | 111.12 | MESES 7: 111.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC P UPSE 90° 63mm 1.00Mpa | 4 | 8.77 | 35.08 | MESES 7: 35.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC P UPSE 90° 50mm 1.00Mpa | 5 | 7.8 | 39 | MESES 7: 39
CODO PVC E/C X90° D=32MM, PT=1.00 MPA | 7 | 2.14 | 14.98 | MESES 7: 14.98
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEPVPP UPSE 110 MM | 11 | 54.6 | 600.6 | MESES 7: 600.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEPVPP UPSE 90 MM | 16 | 35.59 | 569.44 | MESES 7: 569.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEPVPP UPSE 63 MM | 16 | 6.34 | 101.44 | MESES 7: 101.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC P UPSE 50mm | 5 | 7.99 | 39.95 | MESES 7: 39.95
TEE PVC E/C D=32MM PT=1.00 MPA | 5 | 3.22 | 16.1 | MESES 7: 16.1
SUMINISTRO E INSTALACIONREDUCTOR PVCPUPSE 110X160MM | 5 | 17.55 | 87.75 | MESES 7: 87.75
SUMINISTRO E INSTALACIONREDUCTOR PVCPUPSE 63X110MM | 5 | 6.53 | 32.65 | MESES 7: 32.65
SUMINISTRO E INSTALACIONREDUCTOR PVCPUPSE 90X110MM | 5 | 6.34 | 31.7 | MESES 7: 31.7
SUMINISTRO E INSTALACIONREDUCTOR PVCPUPSE 63X90MM | 5 | 3.9 | 19.5 | MESES 7: 19.5
SUMINISTRO E INSTALACIONREDUCTOR PVCPUPSE 63X75MM | 5 | 2.34 | 11.7 | MESES 7: 11.7
SUMINISTRO E INSTALACIONREDUCTOR PVCP UPSE 32X50 MM | 5 | 1.51 | 7.55 | MESES 7: 7.55
TAPONPVC P E/C 32 MM PT=1.00 MPA | 18 | 2.43 | 43.74 | MESES 7: 43.74
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 4 | 156 | 624 | MESES 7: 624
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 28 | 13 | 364 | MESES 8: 364
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 1.4 | 185.25 | 259.35 | MESES 8: 259.35
VÁLVULA DE COMPUERTA HF SB LL SRM Ø=200mm | 1 | 650.01 | 650.01 | MESES 8: 650.01
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 160mm | 2 | 565.5 | 1131 | MESES 8: 1131
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 110MM | 5 | 351 | 1755 | MESES 8: 1755
VÁLVULA DE COMPUERTA HF SB LL SRM Ø=90mm | 5 | 107.25 | 536.25 | MESES 8: 536.25
VÁLVULA DE COMPUERTA HF LL DN Ø=90mm | 1 | 107.25 | 107.25 | MESES 8: 107.25
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE2" | 5 | 54.6 | 273 | MESES 8: 273
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE BRONCE 1" | 9 | 39 | 351 | MESES 8: 351
CAJA DE VÁLVULA HF 160mm TRAFICO PESADO + TUBERÍA PERFILADA | 28 | 78.31 | 2192.68 | MESES 8: 2192.68
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 12 | 13 | 156 | MESES 8: 156
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN HF LLØ=110mm | 1 | 711.75 | 711.75 | MESES 8: 711.75
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN HF LLØ=90mm | 4 | 609.37 | 2437.48 | MESES 8: 2437.48
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓNHF BBØ= 63mm | 1 | 628.88 | 628.88 | MESES 8: 628.88
VALVULA REGULADORA DE PRESION 2" + ACCESORIOS | 2 | 340 | 680 | MESES 8: 680
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1" | 4 | 250.01 | 1000.04 | MESES 8: 1000.04
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 0.6 | 185.25 | 111.15 | MESES 8: 111.15
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 12 | 13 | 156 | MESES 9: 156
EXCAVACION DE ZANJASA MAQUINA | 72 | 2.2 | 158.4 | MESES 9: 158.4
HIDRANTE HF TIPO SIAMESA Ø=110mm | 7 | 737.1 | 5159.7 | MESES 9: 5159.7
HIDRANTE HF TIPO SIAMESA Ø=90mm | 5 | 682.5 | 3412.5 | MESES 9: 3412.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEPVPP UPSE 110 MM | 7 | 54.6 | 382.2 | MESES 9: 382.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEPVPP UPSE 90 MM | 5 | 35.59 | 177.95 | MESES 9: 177.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC PUPSE 110 MM | 7 | 22.43 | 157.01 | MESES 9: 157.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC PUPSE 90 MM | 5 | 18.52 | 92.6 | MESES 9: 92.6
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 110MM | 7 | 351 | 2457 | MESES 9: 2457
VÁLVULA DE COMPUERTA HF SB LL SRM Ø=90mm | 5 | 107.25 | 536.25 | MESES 9: 536.25
CAJA DE VÁLVULA HF 160mm TRAFICO PESADO + TUBERÍA PERFILADA | 12 | 78.31 | 939.72 | MESES 9: 939.72
TUBERÍA PVCUPSE110MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 70 | 11.21 | 784.7 | MESES 9: 784.7
TUBERÍA PVCUPSE90MM 1,00MPA(145PSI) | 50 | 5.85 | 292.5 | MESES 9: 292.5
UNION GIBAULT HD 110MM | 14 | 39 | 546 | MESES 9: 546
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 90MM | 10 | 30.22 | 302.2 | MESES 9: 302.2
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 0.6 | 185.25 | 111.15 | MESES 9: 111.15
EXCAVACION DE ZANJASA MAQUINA | 1411.2 | 2.2 | 3104.64 | MESES 10: 1552.32; MESES 11: 1552.32
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 1411.2 | 16.38 | 23115.456 | MESES 10: 11557.73; MESES 11: 11557.73
TUBERIA PVC-P U/Rc 1/2" | 2940 | 2.09 | 6144.6 | MESES 10: 3072.3; MESES 11: 3072.3
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 11.76 | 156 | 1834.56 | MESES 10: 917.28; MESES 11: 917.28
CONEXION DOMICILIARIA 1/2" MEDIDOR DE 1/2" Y ACCESORIOS | 490 | 112.12 | 54938.8 | MESES 10: 27469.4; MESES 11: 27469.4
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 80 | 0.97 | 77.6 | MESES 3: 77.6
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 72.38 | 0.78 | 56.4564 | MESES 3: 28.23; MESES 4: 28.23
EXCAVACIÓN A MÁQUINA CIELO ABIERTO PLATAFORMA | 180.95 | 1.95 | 352.8525 | MESES 3: 176.425; MESES 4: 176.425
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 25 | 13 | 325 | MESES 3: 162.5; MESES 4: 162.5
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 90 | 19.5 | 1755 | MESES 3: 877.5; MESES 4: 877.5
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 6500 | 2.09 | 13585 | MESES 3: 6792.5; MESES 4: 6792.5
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 1 | 82.87 | 82.87 | MESES 4: 82.87
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 458.37 | 12.18 | 5582.9466 | MESES 3: 2791.475; MESES 4: 2791.475
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 9.75 | 9.75 | 95.0625 | MESES 3: 47.53; MESES 4: 47.53
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 16.95 | 185.25 | 3139.9875 | MESES 3: 1569.995; MESES 4: 1569.995
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 | 13.77 | 17.55 | 241.6635 | MESES 3: 120.83; MESES 4: 120.83
DREN PVC NORMAL 110 mm | 63.51 | 12.19 | 774.1869 | MESES 3: 387.095; MESES 4: 387.095
ENCOFRADO CIRCULAR DE PAREDES | 176.8 | 33.15 | 5860.92 | MESES 3: 2930.46; MESES 4: 2930.46
ENCOFRADO ESPECIAL CUPULA | 72.7 | 26.32 | 1913.464 | MESES 3: 956.73; MESES 4: 956.73
PINTURA CAUCHO LATEX | 229.18 | 3.51 | 804.4218 | MESES 4: 804.42
TUBERÍA LA LL Ø=160mm, e=4m, sin costura | 6.5 | 87.75 | 570.375 | MESES 4: 570.38
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 160mm | 2 | 565.5 | 1131 | MESES 4: 1131
TEE LA LL160mm x 160mm e=4 mm | 1 | 102.38 | 102.38 | MESES 4: 102.38
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 160MM | 2 | 73.12 | 146.24 | MESES 4: 146.24
BOCA CAMPANA 160mm | 1 | 34.56 | 34.56 | MESES 4: 34.56
TUBERÍA LA LL Ø=110mm, e=4m, sin costura | 1 | 34.13 | 34.13 | MESES 4: 34.13
CODO 90° LA LL 110mm e=4mm | 1 | 80.93 | 80.93 | MESES 4: 80.93
UNION GIBAULT HD TIPO DRESSER 200MM | 1 | 85.8 | 85.8 | MESES 4: 85.8
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 19.69 | 0.97 | 19.0993 | MESES 2: 9.55; MESES 3: 9.55
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 17.5 | 0.78 | 13.65 | MESES 2: 6.825; MESES 3: 6.825
EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR EN PRESENCIA DE AGUA | 18.94 | 10.73 | 203.2262 | MESES 2: 101.615; MESES 3: 101.615
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS CON PRESENCIA DE AGUA | 1 | 39 | 39 | MESES 2: 19.5; MESES 3: 19.5
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 30.8 | 6.82 | 210.056 | MESES 2: 105.03; MESES 3: 105.03
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 5.61 | 2.09 | 11.7249 | MESES 2: 5.86; MESES 3: 5.86
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 6 | 160.88 | 965.28 | MESES 2: 482.64; MESES 3: 482.64
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 1.83 | 185.25 | 339.0075 | MESES 2: 169.505; MESES 3: 169.505
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | 1.84 | 4.88 | 8.9792 | MESES 2: 4.49; MESES 3: 4.49
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 2.995 | 19.5 | 58.4025 | MESES 2: 29.2; MESES 3: 29.2
VERTEDERO DE TOL GALVANIZADO (1/16") (0.50x0.30) | 1 | 80.89 | 80.89 | MESES 4: 80.89
REJILLA METÁLICA (0.73X0.27)(ANGULO 1x1x1/8)(BARROTES 10MM) | 1 | 102.38 | 102.38 | MESES 4: 102.38
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 7.56 | 12.18 | 92.0808 | MESES 3: 46.04; MESES 4: 46.04
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA | 3 | 34.13 | 102.39 | MESES 2: 51.195; MESES 3: 25.5975; MESES 4: 25.5975
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA | 15 | 34.13 | 511.95 | MESES 2: 255.975; MESES 3: 127.9875; MESES 4: 127.9875
TRANSPORTE DE HIERRO EN ACEMILA | 80 | 0.09 | 7.2 | MESES 2: 3.6; MESES 3: 1.8; MESES 4: 1.8
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 6.7 | 9.75 | 65.325 | MESES 3: 32.66; MESES 4: 32.66
TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 110mm | 2.7 | 6.14 | 16.578 | MESES 4: 16.58
CERNIDERAS DE ALUMINIO ROSCADA 1 1/2" o 40 mm | 1 | 35.77 | 35.77 | MESES 4: 35.77
TUBERÍA PVC PR DE 1 1/4" | 1.2 | 3.62 | 4.344 | MESES 4: 4.34
UNIVERSAL PVC-PR 1 1/4" | 2 | 5.56 | 11.12 | MESES 4: 11.12
VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 1/4" | 1 | 48.75 | 48.75 | MESES 4: 48.75
ADAPTADORES DE PVC-PR 40mm A 1 1/4" | 1 | 3.12 | 3.12 | MESES 4: 3.12
TUBERÍA HG 3" | 1 | 26.83 | 26.83 | MESES 4: 26.83
UNIVERSAL HG 3" | 3 | 18.52 | 55.56 | MESES 4: 55.56
NEPLOHG LL 3" L=12cm | 3 | 7 | 21 | MESES 4: 21
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE3" | 1 | 130 | 130 | MESES 4: 130
TEE HG 3" | 1 | 23.4 | 23.4 | MESES 4: 23.4
ADAPTADOR PVC-HG90mm x 3" | 1 | 5.73 | 5.73 | MESES 4: 5.73
CODO HG 90º 3" | 1 | 8.34 | 8.34 | MESES 4: 8.34
TUBERIA PVC-P E/C 90 mm0.63MPA | 3 | 6.47 | 19.41 | MESES 4: 19.41
CODO PVC E/C 90 mm x 45° | 1 | 13.97 | 13.97 | MESES 4: 13.97
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 16 | 0.97 | 15.52 | MESES 5: 15.52
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 4.62 | 0.78 | 3.6036 | MESES 5: 3.6
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 14.38 | 13 | 186.94 | MESES 5: 93.47; MESES 6: 93.47
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 2.39 | 19.5 | 46.605 | MESES 5: 23.3; MESES 6: 23.3
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 5.05 | 185.25 | 935.5125 | MESES 6: 467.755; MESES 7: 467.755
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 24.88 | 6.82 | 169.6816 | MESES 6: 84.84; MESES 7: 84.84
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 8.85 | 12.18 | 107.793 | MESES 6: 53.895; MESES 7: 53.895
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 8.64 | 9.75 | 84.24 | MESES 6: 42.12; MESES 7: 42.12
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 3 | 82.87 | 248.61 | MESES 7: 248.61
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 119.94 | 2.09 | 250.6746 | MESES 6: 125.335; MESES 7: 125.335
PINTURA CAUCHO LATEX | 13.9 | 3.51 | 48.789 | MESES 7: 48.79
ADAPTADORES DE PVC-PR 40mm A 1 1/4" | 2 | 3.12 | 6.24 | MESES 7: 6.24
TUBERÍA PVC PR DE 1 1/4" | 8 | 3.62 | 28.96 | MESES 7: 28.96
UNIVERSAL PVC-PR 1 1/4" | 10 | 5.56 | 55.6 | MESES 7: 55.6
NEPLO PVC-PR 1 1/4" | 14 | 3.93 | 55.02 | MESES 7: 55.02
TEE PVC PR DE 1 1/4" | 2 | 6.76 | 13.52 | MESES 7: 13.52
VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 1/4" | 4 | 48.75 | 195 | MESES 7: 195
CODO PVC PRDE 1 1/4" x90° | 2 | 3.76 | 7.52 | MESES 7: 7.52
TUBERÍA HG 3" | 2.9 | 26.83 | 77.807 | MESES 7: 77.81
CODO HG 90º 3" | 2 | 8.34 | 16.68 | MESES 7: 16.68
TEE HG 3" | 1 | 23.4 | 23.4 | MESES 7: 23.4
NEPLOHG LL 3" L=12cm | 3 | 7 | 21 | MESES 7: 21
UNIVERSAL HG 3" | 2 | 18.52 | 37.04 | MESES 7: 37.04
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE3" | 1 | 130 | 130 | MESES 7: 130
ADAPTADOR PVC-HG90mm x 3" | 1 | 5.73 | 5.73 | MESES 7: 5.73
TUBERIA PVC-P E/C 90 mm0.63MPA | 3.6 | 6.47 | 23.292 | MESES 7: 23.29
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 1.07 | 156 | 166.92 | MESES 6: 83.46; MESES 7: 83.46
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 4.28 | 160.88 | 688.5664 | MESES 7: 688.57
CERRAMIENTO DE MALLA + TUBO HG DE 2" | 23.75 | 29.25 | 694.6875 | MESES 6: 347.345; MESES 7: 347.345
PUERTA PEATONAL DE MALLA Y TUBO HG 2" | 1 | 146.25 | 146.25 | MESES 7: 146.25
HORMIGÓIN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2 Incluye encofrado | 0.31 | 209.63 | 64.9853 | MESES 6: 32.495; MESES 7: 32.495
REPLANTEO Y NIVELACION DEL EJE CON EQUIPO TOPOGRAFICO | 2.86 | 302.25 | 864.435 | MESES 1: 432.22; MESES 2: 432.22
EXCAVACIONMANUAL ZANJAS | 1372.8 | 8.58 | 11778.624 | MESES 1: 2355.724; MESES 2: 2355.724; MESES 3: 2355.724; MESES 4: 2355.724; MESES 5: 2355.724
RELLENO COMPACTADO MANUAL | 686.4 | 4.88 | 3349.632 | MESES 1: 669.926; MESES 2: 669.926; MESES 3: 669.926; MESES 4: 669.926; MESES 5: 669.926
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS | 686.4 | 10.73 | 7365.072 | MESES 1: 1473.014; MESES 2: 1473.014; MESES 3: 1473.014; MESES 4: 1473.014; MESES 5: 1473.014
TUBERIA P.V.C.-P E/C 40mm 1.00 Mpa | 2860 | 3.42 | 9781.2 | MESES 1: 1956.24; MESES 2: 1956.24; MESES 3: 1956.24; MESES 4: 1956.24; MESES 5: 1956.24
RASANTEO DE ZANJA | 2860 | 0.68 | 1944.8 | MESES 1: 388.96; MESES 2: 388.96; MESES 3: 388.96; MESES 4: 388.96; MESES 5: 388.96
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA | 14.3 | 15.21 | 217.503 | MESES 1: 43.5; MESES 2: 43.5; MESES 3: 43.5; MESES 4: 43.5; MESES 5: 43.5
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 2.53 | 13 | 32.89 | MESES 1: 32.89
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 1.32 | 19.5 | 25.74 | MESES 1: 25.74
MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORT 1:4 | 0.2 | 94.36 | 18.872 | MESES 1: 9.435; MESES 2: 9.435
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 0.53 | 185.25 | 98.1825 | MESES 1: 49.09; MESES 2: 49.09
MAMPOSTERIA DE LADRILLO | 3.84 | 20.83 | 79.9872 | MESES 1: 39.995; MESES 2: 39.995
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 4.21 | 12.18 | 51.2778 | MESES 1: 25.64; MESES 2: 25.64
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 7.68 | 9.75 | 74.88 | MESES 1: 37.44; MESES 2: 37.44
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 5.78 | 6.82 | 39.4196 | MESES 1: 19.71; MESES 2: 19.71
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 3 | 82.87 | 248.61 | MESES 2: 248.61
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 1.85 | 2.09 | 3.8665 | MESES 1: 1.935; MESES 2: 1.935
PINTURA CAUCHO LATEX | 7.68 | 3.51 | 26.9568 | MESES 2: 26.96
TUBERÍA PVC PR DE 1 1/4" | 3 | 3.62 | 10.86 | MESES 2: 10.86
UNIVERSAL PVC-PR 1 1/4" | 4 | 5.56 | 22.24 | MESES 2: 22.24
VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 1/4" | 2 | 48.75 | 97.5 | MESES 2: 97.5
ADAPTADORES DE PVC-PR 40mm A 1 1/4" | 1 | 3.12 | 3.12 | MESES 2: 3.12
CODO PVC PRDE 1 1/4" x90° | 3 | 3.76 | 11.28 | MESES 2: 11.28
TUBERÍA PVCUPSE63MM 0.63MPA | 3 | 2.23 | 6.69 | MESES 2: 6.69
TUBERIA PVC-P U/Rc 2" | 2 | 8.39 | 16.78 | MESES 2: 16.78
UNIVERSAL PVC-PR 2" | 2 | 9.59 | 19.18 | MESES 2: 19.18
VALVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 2" | 1 | 75 | 75 | MESES 2: 75
TEE PVC-P U/Rc 2" | 1 | 12.55 | 12.55 | MESES 2: 12.55
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 7 | 13 | 91 | MESES 9: 91
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 3.36 | 185.25 | 622.44 | MESES 9: 622.44
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 50 | 6.82 | 341 | MESES 9: 341
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 7 | 82.87 | 580.09 | MESES 9: 580.09
ADAPTADORES DE PVC-PR 40mm A 1 1/4" | 14 | 3.12 | 43.68 | MESES 9: 43.68
TUBERÍA PVC PR DE 1 1/4" | 7 | 3.62 | 25.34 | MESES 9: 25.34
COLLAR DE DERIVACIÓN DE 1/2" A 40 mm | 7 | 1.61 | 11.27 | MESES 9: 11.27
TUBERIA PVC-P U/Rc 1/2" | 7 | 2.09 | 14.63 | MESES 9: 14.63
UNIVERSAL PVC-PR 1/2" | 14 | 1.25 | 17.5 | MESES 9: 17.5
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE1/2" | 7 | 12.19 | 85.33 | MESES 9: 85.33
NEPLO CINTURA PVC-PR 1/2" | 14 | 1.04 | 14.56 | MESES 9: 14.56
VALVULA DE AIRE HF DE 1/2" | 7 | 30.22 | 211.54 | MESES 9: 211.54
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 1 | 13 | 13 | MESES 9: 13
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 0.576 | 185.25 | 106.704 | MESES 9: 106.7
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 5.12 | 6.82 | 34.9184 | MESES 9: 34.92
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 1 | 82.87 | 82.87 | MESES 9: 82.87
ADAPTADORES DE PVC-PR 40mm A 1 1/4" | 2 | 3.12 | 6.24 | MESES 9: 6.24
TUBERÍA PVC PR DE 1 1/4" | 2 | 3.62 | 7.24 | MESES 9: 7.24
TEE PVC PR DE 1 1/4" | 1 | 6.76 | 6.76 | MESES 9: 6.76
UNIVERSAL PVC-PR 1 1/4" | 2 | 5.56 | 11.12 | MESES 9: 11.12
VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 1/4" | 1 | 48.75 | 48.75 | MESES 9: 48.75
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 1.5 | 13 | 19.5 | MESES 6: 19.5
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 0.3 | 185.25 | 55.575 | MESES 6: 55.58
CABLE DE ACERO 3/8" | 24 | 4.59 | 110.16 | MESES 6: 110.16
MORDAZA PARA CABLE 3/8" | 8 | 4.73 | 37.84 | MESES 6: 37.84
GUARDACABLE 3/8" | 4 | 1.5 | 6 | MESES 6: 6
TUBO FLEX 2" | 15 | 3.3 | 49.5 | MESES 6: 49.5
TENSOR 3/8" | 1 | 12.19 | 12.19 | MESES 6: 12.19
CABLE GALVANIZADO 14 | 15 | 0.63 | 9.45 | MESES 6: 9.45
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 2.66 | 2.09 | 5.5594 | MESES 6: 5.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA MODULAR (2 l/s) | 1 | 65000.01 | 65000.01 | MESES 8: 65000.01
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 115 | 0.78 | 89.7 | MESES 9: 89.7
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 34.95 | 13 | 454.35 | MESES 9: 454.35
HORMIGONCICLOPEO (60por ciento H.S. f'c=180 Kg/cm2) | 6 | 160.88 | 965.28 | MESES 9: 965.28
CERRAMIENTO DE MALLA + TUBO HG DE 2" | 115 | 29.25 | 3363.75 | MESES 9: 3363.75
CAJA DE REVISIÓN DE H.S. f'c= 180Kg/cm2 0.80 X 0.80 m + TAPA H.A., e=7cm | 5 | 92.63 | 463.15 | MESES 9: 463.15
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 25 | 0.78 | 19.5 | MESES 1: 19.5
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 59.45 | 13 | 772.85 | MESES 1: 386.425; MESES 2: 386.425
HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 Kg/cm² TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 3.9 | 200.88 | 783.432 | MESES 1: 391.715; MESES 2: 391.715
ENCOFRADO / DESENCOFRADO | 110 | 6.82 | 750.2 | MESES 1: 375.1; MESES 2: 375.1
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 16.7 | 185.25 | 3093.675 | MESES 1: 1546.84; MESES 2: 1546.84
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 758.29 | 2.09 | 1584.8261 | MESES 1: 792.415; MESES 2: 792.415
TUBERÍA PVC PR DE 1" | 60 | 2.63 | 157.8 | MESES 1: 78.9; MESES 2: 78.9
CODO PVC PRDE 1" x 90° | 6 | 3.71 | 22.26 | MESES 1: 11.13; MESES 2: 11.13
UNIÓN UNIVERSAL PVC PR DE 1" | 4 | 8.28 | 33.12 | MESES 1: 16.56; MESES 2: 16.56
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE BRONCE 1" | 2 | 39 | 78 | MESES 2: 78
VALVULA CHECK BRONCE Ø=1" | 2 | 38.02 | 76.04 | MESES 2: 76.04
TUBERÍA PVCUPSE110MM X 6M 0,63MPA(91PSI) | 50 | 5.53 | 276.5 | MESES 1: 138.25; MESES 2: 138.25
VALVULA DE COMPUERTA HF LL 110MM | 2 | 351 | 702 | MESES 2: 702
UNION GIBAULT HD 110MM | 4 | 39 | 156 | MESES 2: 156
TUBERÍA PVC-S E/C DESAGÜE 110mm | 40 | 6.14 | 245.6 | MESES 1: 122.8; MESES 2: 122.8
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 108 | 0.78 | 84.24 | MESES 9: 84.24
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 9.6 | 13 | 124.8 | MESES 9: 62.4; MESES 10: 62.4
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 3.42 | 185.25 | 633.555 | MESES 9: 316.775; MESES 10: 316.775
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 405.04 | 2.09 | 846.5336 | MESES 9: 423.265; MESES 10: 423.265
ACERO ESTRUCTURAL | 1772 | 3.22 | 5705.84 | MESES 9: 2852.92; MESES 10: 2852.92
CUBIERTA DE GALVALUME NATURAL e=0.35 mm | 108 | 13.65 | 1474.2 | MESES 9: 737.1; MESES 10: 737.1
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 9 | 0.78 | 7.02 | MESES 9: 3.51; MESES 10: 3.51
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 12 | 13 | 156 | MESES 9: 78; MESES 10: 78
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 1 | 185.25 | 185.25 | MESES 9: 92.625; MESES 10: 92.625
BOMBA HORIZONTAL CENTRIFUGA 0.75 HP | 2 | 477.75 | 955.5 | MESES 9: 477.75; MESES 10: 477.75
TUBERÍA PVC PR DE 1" | 10 | 2.63 | 26.3 | MESES 9: 13.15; MESES 10: 13.15
CODO PVC PRDE 1" x 90° | 3 | 3.71 | 11.13 | MESES 10: 11.13
UNIÓN UNIVERSAL PVC PR DE 1" | 4 | 8.28 | 33.12 | MESES 10: 33.12
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE BRONCE 1" | 2 | 39 | 78 | MESES 10: 78
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 2 | 82.87 | 165.74 | MESES 10: 165.74
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 16.57 | 0.97 | 16.0729 | MESES 6: 16.07
REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 16.57 | 0.78 | 12.9246 | MESES 6: 12.92
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 41.12 | 13 | 534.56 | MESES 6: 267.28; MESES 7: 267.28
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2e=5cm + PIEDRA e=15cm | 15.13 | 19.5 | 295.035 | MESES 6: 147.52; MESES 7: 147.52
TAPADE BOCA DE VISITA TOL 1/16" (0.60m x 0.60m) | 2 | 82.87 | 165.74 | MESES 7: 82.87; MESES 8: 82.87
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² | 157.32 | 2.09 | 328.7988 | MESES 7: 164.4; MESES 8: 164.4
ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE | 20 | 12.18 | 243.6 | MESES 7: 121.8; MESES 8: 121.8
ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:3 | 48.64 | 9.75 | 474.24 | MESES 7: 237.12; MESES 8: 237.12
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 | 5.06 | 17.55 | 88.803 | MESES 7: 44.4; MESES 8: 44.4
MALLA EXAGONAL 5/8" O 3/4" | 87.96 | 4.73 | 416.0508 | MESES 7: 208.025; MESES 8: 208.025
MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15x8mm | 28.75 | 8.77 | 252.1375 | MESES 7: 126.07; MESES 8: 126.07
DREN PVC NORMAL 110 mm | 19.47 | 12.19 | 237.3393 | MESES 7: 118.67; MESES 8: 118.67
ENCOFRADO CIRCULAR DE PAREDES | 26.14 | 33.15 | 866.541 | MESES 7: 433.27; MESES 8: 433.27
ENCOFRADO ESPECIAL CUPULA | 12.57 | 26.32 | 330.8424 | MESES 7: 165.42; MESES 8: 165.42
PINTURA CAUCHO LATEX | 48.64 | 3.51 | 170.7264 | MESES 8: 170.73
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 4.32 | 185.25 | 800.28 | MESES 7: 400.14; MESES 8: 400.14
CODO PVC E/C X90° D=63MM, PT=1.00 MPA | 2 | 9.36 | 18.72 | MESES 8: 18.72
TUBERIA PVC. P.E/C 63 mm - 1.00 MPa | 5 | 3.92 | 19.6 | MESES 8: 19.6
TEE PVC E/C D=63MM PT=1.00 MPA | 1 | 5.24 | 5.24 | MESES 8: 5.24
ADAPTADOR PVC-PR HEMBRA E/C63 mm x 2" | 3 | 6.51 | 19.53 | MESES 8: 19.53
UNIVERSAL PVC-PR 2" | 4 | 9.59 | 38.36 | MESES 8: 38.36
TUBERIA PVC-P U/Rc 2" | 4 | 8.39 | 33.56 | MESES 8: 33.56
VALVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 2" | 2 | 75 | 150 | MESES 8: 150
REPLANTEO Y NIVELACION DEL EJE CON EQUIPO TOPOGRAFICO | 4.3411 | 302.25 | 1312.0945 | MESES 3: 656.045; MESES 4: 656.045
ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO | 160 | 19.5 | 3120 | MESES 3: 312; MESES 4: 312; MESES 5: 624; MESES 6: 624; MESES 7: 624; MESES 8: 624
ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO e=20 cm A MAQUINA | 240 | 7.8 | 1872 | MESES 3: 187.2; MESES 4: 187.2; MESES 5: 374.4; MESES 6: 374.4; MESES 7: 374.4; MESES 8: 374.4
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO e=20 cm | 240 | 37 | 8880 | MESES 3: 888; MESES 4: 888; MESES 5: 1776; MESES 6: 1776; MESES 7: 1776; MESES 8: 1776
RETIROYREPOSICION DE ADOQUÍN | 160 | 9.75 | 1560 | MESES 3: 156; MESES 4: 156; MESES 5: 312; MESES 6: 312; MESES 7: 312; MESES 8: 312
EXCAVACIONMANUAL ZANJAS | 211.36 | 8.58 | 1813.4688 | MESES 3: 181.35; MESES 4: 181.35; MESES 5: 362.694; MESES 6: 362.694; MESES 7: 362.694; MESES 8: 362.694
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS | 11.12 | 43.88 | 487.9456 | MESES 3: 48.795; MESES 4: 48.795; MESES 5: 97.59; MESES 6: 97.59; MESES 7: 97.59; MESES 8: 97.59
EXCAVACION DE ZANJASA MAQUINA | 2604.654 | 2.2 | 5730.2388 | MESES 3: 573.024; MESES 4: 573.024; MESES 5: 1146.048; MESES 6: 1146.048; MESES 7: 1146.048; MESES 8: 1146.048
RASANTEO DE ZANJA | 4341.09 | 0.68 | 2951.9412 | MESES 3: 295.194; MESES 4: 295.194; MESES 5: 590.39; MESES 6: 590.39; MESES 7: 590.39; MESES 8: 590.39
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA | 260.4654 | 15.21 | 3961.6787 | MESES 3: 396.168; MESES 4: 396.168; MESES 5: 792.336; MESES 6: 792.336; MESES 7: 792.336; MESES 8: 792.336
RELLENO COMPACTADO MANUAL | 1041.8616 | 4.88 | 5084.2846 | MESES 3: 508.428; MESES 4: 508.428; MESES 5: 1016.856; MESES 6: 1016.856; MESES 7: 1016.856; MESES 8: 1016.856
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS | 1562.7924 | 10.73 | 16768.7625 | MESES 3: 1676.876; MESES 4: 1676.876; MESES 5: 3353.752; MESES 6: 3353.752; MESES 7: 3353.752; MESES 8: 3353.752
TUBERÍA PVCUPSE63MM 1,00MPA(145PSI) | 385.03 | 3.9 | 1501.617 | MESES 3: 150.162; MESES 4: 150.162; MESES 5: 300.324; MESES 6: 300.324; MESES 7: 300.324; MESES 8: 300.324
TUBERÍA PVCUPSE50MM X 6M 1,00MPA(145PSI) | 293.77 | 3.02 | 887.1854 | MESES 3: 88.719; MESES 4: 88.719; MESES 5: 177.438; MESES 6: 177.438; MESES 7: 177.438; MESES 8: 177.438
TUBERIA P.V.C.-P E/C 32mm 1.25 Mpa | 3662.29 | 2.92 | 10693.8868 | MESES 3: 1069.389; MESES 4: 1069.389; MESES 5: 2138.778; MESES 6: 2138.778; MESES 7: 2138.778; MESES 8: 2138.778
SUMINISTRO E INSTALACIONCRUZ50 MM PVC P E/C | 2 | 10.24 | 20.48 | MESES 8: 20.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC P UPSE 90° 63mm 1.00Mpa | 2 | 8.77 | 17.54 | MESES 8: 17.54
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC P UPSE 90° 50mm 1.00Mpa | 5 | 7.8 | 39 | MESES 8: 39
CODO PVC E/C X90° D=32MM, PT=1.00 MPA | 8 | 2.14 | 17.12 | MESES 8: 17.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEPVPP UPSE 63 MM | 5 | 6.34 | 31.7 | MESES 8: 31.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC P UPSE 50mm | 5 | 7.99 | 39.95 | MESES 8: 39.95
TEE PVC E/C D=32MM PT=1.00 MPA | 4 | 3.22 | 12.88 | MESES 8: 12.88
SUMINISTRO E INSTALACIONREDUCTOR PVCPUPSE 63X50MM | 5 | 2.3 | 11.5 | MESES 8: 11.5
SUMINISTRO E INSTALACIONREDUCTOR PVCP UPSE 32X50 MM | 15 | 1.51 | 22.65 | MESES 8: 22.65
TAPONPVC P E/C 32 MM PT=1.00 MPA | 12 | 2.43 | 29.16 | MESES 8: 29.16
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 0.18 | 156 | 28.08 | MESES 8: 28.08
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 3 | 13 | 39 | MESES 8: 39
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 0.15 | 185.25 | 27.7875 | MESES 8: 27.79
VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 1/2" | 1 | 39 | 39 | MESES 8: 39
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE BRONCE 1" | 2 | 39 | 78 | MESES 8: 78
ADAPTADOR PVC -P HEMBRA C/R50 mm | 2 | 5.21 | 10.42 | MESES 8: 10.42
ADAPTADOR PVC -P HEMBRA C/R32 mm | 4 | 2.2 | 8.8 | MESES 8: 8.8
UNIVERSAL PVC-P U/Rc 1 1/2" | 2 | 16.96 | 33.92 | MESES 8: 33.92
UNIVERSAL PVC-PR 1" | 4 | 4.88 | 19.52 | MESES 8: 19.52
TUBERÍA PVC PR DE 1 1/2" | 1 | 2.43 | 2.43 | MESES 8: 2.43
TUBERÍA PVC PR DE 1" | 2 | 2.63 | 5.26 | MESES 8: 5.26
CAJA DE VÁLVULA HF 160mm TRAFICO PESADO + TUBERÍA PERFILADA | 3 | 78.31 | 234.93 | MESES 8: 234.93
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR | 2 | 13 | 26 | MESES 8: 26
VALVULA REGULADORA DE PRESION 2" + ACCESORIOS | 1 | 340 | 340 | MESES 8: 340
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1" | 1 | 250.01 | 250.01 | MESES 8: 250.01
HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | 0.05 | 185.25 | 9.2625 | MESES 8: 9.26
EXCAVACION DE ZANJASA MAQUINA | 230.4 | 2.2 | 506.88 | MESES 9: 253.44; MESES 10: 253.44
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 230.4 | 16.38 | 3773.952 | MESES 9: 1886.975; MESES 10: 1886.975
TUBERIA PVC-P U/Rc 1/2" | 480 | 2.09 | 1003.2 | MESES 9: 501.6; MESES 10: 501.6
HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 | 1.92 | 156 | 299.52 | MESES 9: 149.76; MESES 10: 149.76
CONEXION DOMICILIARIA 1/2" MEDIDOR DE 1/2" Y ACCESORIOS | 80 | 112.12 | 8969.6 | MESES 9: 4484.8; MESES 10: 4484.8
Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 5kVA 13800 GRDy/7967 V-120-240V | 1 | 897 | 897 | MESES 9: 897
Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15kV, 100 A, BIL 95kV, con tirafusible. SPT-1S100-95. | 2 | 158.38 | 316.76 | MESES 9: 316.76
Estructura monofásica-centrada-retención EST-1CR | 2 | 84.31 | 168.62 | MESES 9: 168.62
Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | 2 | 51.52 | 103.04 | MESES 9: 103.04
Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | 70 | 1.12 | 78.4 | MESES 9: 78.4
Poste circular de hormigón armado, de 12m x 500m Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | 1 | 515.36 | 515.36 | MESES 9: 515.36
Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar | 2 | 123.82 | 247.64 | MESES 9: 247.64
Acometida en conductor antihurto SEU 2X4Al + Nx4 Al AWG (Serie 8000) | 30 | 2.25 | 67.5 | MESES 9: 67.5
Tablero General de Medidores montado en la Interperie | 1 | 337.57 | 337.57 | MESES 9: 337.57
Manguera de polietileno reforzada de 2" | 30 | 1.61 | 48.3 | MESES 9: 48.3
Pozo de revisión tipo A. Incluye tapa de hormigón y accesorios del pozo según homolagación del MEER | 4 | 151.63 | 606.52 | MESES 9: 606.52
Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre No.2 AWG, PTO-0DC2_1 EN RS | 3 | 41.44 | 124.32 | MESES 9: 124.32
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFT 2x6 TTU + 1x14 THNN | 30 | 6.77 | 203.1 | MESES 9: 203.1
Montaje e Instalación de Punto de Luz 8m, Tipo Led Potencia 100W, según características de diseño | 2 | 924.42 | 1848.84 | MESES 9: 1848.84
Empalme sumergible para instalar luminarias | 5 | 32.88 | 164.4 | MESES 9: 164.4
Estructura de tubo poste para acometida con tubo de 3m | 20 | 48.48 | 969.6 | MESES 9: 969.6
Subtablero de distribución<STD1> tipo CDQ 4 espacios. Nema 5 | 1 | 68.94 | 68.94 | MESES 9: 68.94
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFT-2X12 THHN + 1X14 THNN | 5 | 3.6 | 18 | MESES 9: 18
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFNT- 2X8(8) THHN +1X10 THHN | 5 | 9.16 | 45.8 | MESES 9: 45.8
Tendido y regulado de circuito eléctrico FNT 1x14(14)+14 THHN | 10 | 3.42 | 34.2 | MESES 9: 34.2
Punto de Iluminación interior Led 25W | 1 | 38.02 | 38.02 | MESES 9: 38.02
Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V, No incluye cable | 1 | 11.21 | 11.21 | MESES 9: 11.21
Punto de tomacorriente simple normal polarizado a 240V.No incluye cable | 1 | 10.13 | 10.13 | MESES 9: 10.13
Tendido y regulado de circuito eléctrico FFT-2X10 THHN + 1X14 THNN | 5 | 5.94 | 29.7 | MESES 9: 29.7
Barraje de 4 vías de BT salidas tipo Gel Port. No.6-2 para red subterránea | 3 | 22.57 | 67.71 | MESES 9: 67.71
LETREROS INFORMATIVOS 0.80 x 1.20 m | 2 | 97.81 | 195.62 | MESES 1: 195.62
PASOS PEATONALES PROVISIONALES DE TABLON | 100 | 6.05 | 605 | MESES 1: 151.25; MESES 2: 151.25; MESES 3: 151.25; MESES 4: 151.25
CONO DE PLASTICO DE SEÑALIZACION VIAL | 20 | 16.11 | 322.2 | MESES 1: 322.2
CINTA PLASTICA DE PREVENCION | 50 | 10.93 | 546.5 | MESES 1: 546.5
CHARLAS AMBIENTALES | 4 | 228.15 | 912.6 | MESES 1: 228.15; MESES 2: 228.15; MESES 3: 228.15; MESES 4: 228.15
INVERSIÓN MENSUAL |  |  | 1367505.1502 | 38567.16 | 59577.54 | 167175.63 | 182258.94 | 117987.68 | 108742.61 | 84645.23 | 103021.48 | 74031.41 | 90745.32 | 79752.15 | 261000
AVANCE PARCIAL EN % |  |  |  | 2.82 | 4.36 | 12.22 | 13.33 | 8.63 | 7.95 | 6.19 | 7.53 | 5.41 | 6.64 | 5.83 | 19.09
INVERSIÓN ACUMULADA |  |  |  | 38567.16 | 98144.7 | 265320.33 | 447579.27 | 565566.95 | 674309.56 | 758954.79 | 861976.27 | 936007.68 | 1026753 | 1106505.15 | 1367505.15
AVANCE ACUMULADO EN % |  |  |  | 2.82 | 7.18 | 19.4 | 32.73 | 41.36 | 49.31 | 55.5 | 63.03 | 68.44 | 75.08 | 80.91 | 100
ANDERSON KALIF CANDO GUEVARA
PROCURADOR COMÚN - CONSORCIO IKONAGUA