## EQUIPO Y HERRAMIENTAS
CRONOGRAMA VALORADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
TIEMPO EN MESES
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
DETALLE | UNIDAD | COSTO UNITARIO | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo
Acémila | Hora | 7 | 305.7991 | 2140.5941 | 0 | 0 | 140.3481 | 982.4367 | 0 | 0 | 59.01 | 413.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Andamios | Hora | 0.2 | 0 | 0 | 71.424 | 14.2848 | 57.1392 | 11.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba de agua | Hora | 2 | 19.3598 | 38.7195 | 0 | 0 | 10.3838 | 20.7675 | 0 | 0 | 10.0686 | 20.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba de prueba hidrostática | Hora | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.03333 | 0 | 0 | 0.73333 | 0.18333 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.03333 | 0 | 0
Camión Grúa | Hora | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.083 | 721.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.299 | 167.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camión para transporte de material | Hora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.099 | 72.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.944 | 23.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camioneta 2 Ton. | Hora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5413 | 551.0827 | 25.5732 | 51.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3415 | 68.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cinturones de seguridad o arnés con tira de vida | Hora | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.089 | 8.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.094 | 3.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cizalla | Hora | 1.5 | 250.2723 | 375.4084 | 155.7987 | 233.698 | 188.7306 | 283.096 | 32.2675 | 48.4012 | 122.3283 | 183.4925 | 257.8583 | 386.7874 | 84.7234 | 127.0851 | 34.3878 | 51.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0873 | 34.6309 | 0 | 0
Compactador mecánico | Hora | 1.1 | 32.2278 | 35.4506 | 194.8478 | 214.3326 | 638.4381 | 702.2819 | 514.1557 | 565.5713 | 770.9371 | 848.0308 | 1688.945 | 1857.8395 | 1184.6567 | 1303.1224 | 674.9743 | 742.4717 | 207.7884 | 228.5672 | 1365.3908 | 1501.9299 | 1121.199 | 1233.3189 | 25.8048 | 28.3853
Compresor de aire | Hora | 1.5 | 15.9919 | 23.9879 | 0 | 0 | 16.25 | 24.375 | 0 | 0 | 9.0901 | 13.6352 | 23.4098 | 35.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.18 | 172.77
Concretera | Hora | 2.5 | 195.0744 | 487.6859 | 108.299 | 270.7476 | 99.1349 | 247.8372 | 126.07 | 315.175 | 154.0453 | 385.1132 | 127.3895 | 318.4738 | 147.4368 | 368.5919 | 301.9073 | 754.7684 | 85.1738 | 212.9345 | 3.929 | 9.8224 | 88.3504 | 220.8761 | 8.2003 | 20.5007
Equipo de perforación | Hora | 8 | 1.0961 | 8.769 | 0 | 0 | 2.4328 | 19.4625 | 3.81 | 30.48 | 38.4892 | 307.914 | 0 | 0 | 6.0271 | 48.2166 | 0.46516 | 3.7213 | 0 | 0 | 4.2367 | 33.8938 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de puesta a tierra | Hora | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo topográfico | Hora | 2 | 149.2673 | 298.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7238 | 43.4477 | 47.8984 | 95.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0025 | 92.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos de protección personal (%MO) | %MO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramientas eléctricas | Hora | 1 | 0 | 0 | 20.3044 | 20.3044 | 101.1985 | 101.1985 | 0.45017 | 0.45017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2412 | 5.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramientas manuales (5% M.O.) | %MO | 5 | 21701.3962 | 1019.67 | 9518.0825 | 1728.94 | 11401.0808 | 1880.43 | 8913.0435 | 1713.15 | 16342.2864 | 2118.64 | 22390.4501 | 2537.35 | 14753.5377 | 1772.52 | 14744.3487 | 1960.07 | 8893.9558 | 1062.34 | 10169.032 | 1034.31 | 4439.1689 | 639.66 | 2167.9642 | 208.88
Juego de trepadoras para poste circular | Hora | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.798 | 21.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.009 | 10.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Máquina Ponchadora | Hora | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.959 | 2.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Martillo demoledor de 28 kilos | Hora | 10 | 0 | 0 | 80.9284 | 809.2838 | 73.8911 | 738.9113 | 73.8911 | 738.9113 | 150.5797 | 1505.7975 | 132.9584 | 1329.5838 | 70.3725 | 703.725 | 94.6084 | 946.0838 | 111.0544 | 1110.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medidor de resistencia puesta a tierra | Hora | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Molde Grafito para puesta tierra cable a varilla | Hora | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porta carrete para bobina de conductor (bailarín) | Hora | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.01995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retroexcavadora | Hora | 20 | 3.6439 | 72.877 | 16.7534 | 335.0688 | 13.0284 | 260.568 | 93.2224 | 1864.4488 | 149.7547 | 2995.0936 | 142.9411 | 2858.822 | 143.8403 | 2876.8062 | 255.6467 | 5112.9342 | 185.3859 | 3707.7182 | 118.978 | 2379.5604 | 17.5104 | 350.208 | 0 | 0
Seguridad Industrial (2%MO) | %MO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8889 | 18.66 | 7.1111 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soldadora | Hora | 1 | 0 | 0 | 48.035 | 48.035 | 3.55 | 3.55 | 7.1 | 7.1 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soldadora 220 Voltios | Hora | 1 | 15.9919 | 15.9919 | 0 | 0 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | 9.0901 | 9.0901 | 23.4098 | 23.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.18 | 115.18
Tecle/Tirfor de 2 Toneladas | Hora | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.423 | 13.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.709 | 4.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecles de 1-1/2 toneladas | Hora | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 3.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tirfor de 2 Toneladas | Hora | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.19565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uñas para temblar conductores de aluminio | Hora | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 3.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7275 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vibrador | Hora | 2 | 119.2873 | 238.5746 | 103.8198 | 207.6397 | 32.9787 | 65.9574 | 126.07 | 252.14 | 96.6081 | 193.2163 | 119.6675 | 239.3351 | 100.8915 | 201.783 | 294.9914 | 589.9828 | 85.1738 | 170.3476 | 3.929 | 7.858 | 88.3504 | 176.7009 | 8.2003 | 16.4005
Volquete de 12 m3 | Hora | 20 | 1.984 | 39.68 | 0 | 0 | 3.193 | 63.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION MENSUAL |  |  | 4795.9437 |  | 3882.3347 |  | 6844.9253 |  | 5631.2818 |  | 9092.5773 |  | 9586.7162 |  | 7401.8836 |  | 10549.3972 |  | 6492.6346 |  | 4967.3745 |  | 2655.4281 |  | 562.1165
AVANCE PARCIAL EN % |  |  | 6.619% |  | 5.358% |  | 9.446% |  | 7.771% |  | 12.55% |  | 13.23% |  | 10.21% |  | 14.56% |  | 8.96% |  | 6.855% |  | 3.665% |  | 0.7757%
INVERSION ACUMULADA |  |  | 4795.9437 |  | 8678.2784 |  | 15523.2037 |  | 21154.4855 |  | 30247.0629 |  | 39833.7791 |  | 47235.6627 |  | 57785.0599 |  | 64277.6945 |  | 69245.069 |  | 71900.497 |  | 72462.6135
AVANCE ACUMULADO EN % |  |  | 6.619% |  | 11.98% |  | 21.42% |  | 29.19% |  | 41.74% |  | 54.97% |  | 65.19% |  | 79.74% |  | 88.7% |  | 95.56% |  | 99.22% |  | 100%

## MATERIALES
CRONOGRAMA VALORADO DE MATERIALES
TIEMPO EN MESES
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
DETALLE | UNIDAD | COSTO UNITARIO | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo
Abrazadera D=1/2" | u | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abrazadera de 3 pernos pletina acero galvanizado 38x4 mm (1 1/2x5/32pulg) y 140mm | u. | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abrazadera de 3 pernos pletina acero galvanizado 38x4mm (1 1/2 x 5/32pulg) y 160 mm | u | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abrazadera de 3 pernos pletina acero galvanizado 38x6mm (1 1/2x1/4) y 160mm | u | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abrazadera de acero galvanizado pletina 3 pernos 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x5/32 x 6 1/2 pulg) | u | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2") | u | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abrazadera flex de d = 2" | u | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accesorios para tub. 110 mm | global | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accesorios para tub. 4" | global | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2424 | 59.4454 | 15.2424 | 59.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6728 | 18.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accesorios para tub. 50mm desague | global | 1.85 | 0 | 0 | 21.1 | 39.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acero de refuerzo | kg | 1.15 | 5.5337 | 6.3638 | 68.7431 | 79.0545 | 1.0248 | 1.1785 | 5.3452 | 6.147 | 6.175 | 7.1013 | 29.9 | 34.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptador ASTM-ISO E/C PVC 63mm x 2" | U | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptador Hembra PVC HG D=20,25,32 mm x 20mm | u. | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5584 | 27.7013 | 376.5541 | 169.4494 | 360.1822 | 162.082 | 181.7052 | 81.7673 | 55 | 24.75 | 105 | 47.25
Adaptador Hembra PVC-HG, 90mm-3" | U | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptador PVC hembra C/R 32 mm | u | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.68 | 0 | 0
Adaptador PVC-P hembra C/R 40mm - 1 1/4" | u | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.92 | 16 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptador PVC-P hembra C/R 50mm | u | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.98 | 0 | 0
Aditivo impermeabilizante | kg | 1.5 | 6.3 | 9.45 | 36.547 | 54.8206 | 2.244 | 3.366 | 151.527 | 227.2905 | 6.186 | 9.279 | 61.7564 | 92.6347 | 75.7546 | 113.6318 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aditivo plastificante e impermeabilizante | kg | 1.5 | 0.3135 | 0.47025 | 0 | 0 | 0.3135 | 0.47025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua | Lt | 0.01 | 45386.2672 | 453.8627 | 39508.6775 | 395.0868 | 22520.306 | 225.2031 | 32044.6802 | 320.4468 | 26409.6921 | 264.0969 | 52641.7178 | 526.4172 | 45842.6386 | 458.4264 | 51457.1144 | 514.5711 | 22033.3307 | 220.3333 | 40288.889 | 402.8889 | 25094.7596 | 250.9476 | 8822.4774 | 88.2248
Aislador de retenida porcelana ANSI 54-2 | u | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aislador de suspensión caucho siliconado polímero 15kV ANSI DS-15 | u | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aislador rollo porcelana 0.25kV ANSI 53-2 | u | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alambre # 12 solido TW AWG | ml | 0.8 | 0 | 0 | 54 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alambre # 14 sólido TW AWG | ml | 0.75 | 0 | 0 | 140 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alambre de amarre | kg | 1.1 | 308.2819 | 339.1101 | 192.8817 | 212.1699 | 231.7745 | 254.9519 | 39.6267 | 43.5894 | 150.2278 | 165.2506 | 318.218 | 350.0398 | 104.0463 | 114.4509 | 86.2106 | 94.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3528 | 31.1881 | 0 | 0
Alambre de púas triple galvanizado (D=1.83 mm, 10 puas x 1m) | m | 0.1 | 63.8506 | 6.3851 | 793.1894 | 79.3189 | 11.8247 | 1.1825 | 61.6753 | 6.1675 | 71.25 | 7.125 | 345 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alambre galvanizado # 18 | kg | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 424.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 424.32 | 0 | 0 | 39.21 | 62.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alambre galvanizado 2.4mm | kg | 0.7 | 7.836 | 5.4852 | 29.3367 | 20.5357 | 3.076 | 2.1532 | 18.824 | 13.1768 | 11.146 | 7.8022 | 8.852 | 6.1964 | 11 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arena fina | m3 | 19 | 8.0068 | 152.1296 | 47.0805 | 894.5287 | 8.1475 | 154.8031 | 23.4133 | 444.8523 | 2.9519 | 56.0865 | 9.2119 | 175.0251 | 11.0169 | 209.3205 | 4.9691 | 94.4137 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arena fina de mina | m3 | 12 | 10.9931 | 131.9176 | 78.1937 | 938.325 | 154.2872 | 1851.4462 | 143.9785 | 1727.7422 | 182.4991 | 2189.9893 | 277.7914 | 3333.4963 | 103.8357 | 1246.0282 | 116.0438 | 1392.5256 | 120.1431 | 1441.7168 | 178.2447 | 2138.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
Arena Gruesa | m3 | 18.5 | 95.5122 | 1766.9748 | 42.6925 | 789.8111 | 118.3034 | 2188.6125 | 41.6647 | 770.7962 | 43.0522 | 796.4659 | 44.6964 | 826.883 | 37.2887 | 689.8417 | 101.9779 | 1886.5912 | 31.4769 | 582.3221 | 1.6093 | 29.7721 | 31.7379 | 587.1512 | 2.7241 | 50.3959
Arena Seleccionada para filtros | M3 | 102 | 0 | 0 | 0.35595 | 36.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asfalto de imprimación | Lt | 0.9 | 0 | 0 | 279.45 | 251.505 | 255.15 | 229.635 | 255.15 | 229.635 | 267.3 | 240.57 | 279.45 | 251.505 | 243 | 218.7 | 421.3751 | 379.2375 | 202.3249 | 182.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asfalto RC-250 | gln | 1.85 | 0 | 0 | 43.125 | 79.7812 | 39.375 | 72.8438 | 39.375 | 72.8438 | 41.25 | 76.3125 | 43.125 | 79.7812 | 37.5 | 69.375 | 65.027 | 120.3 | 31.223 | 57.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barraje de BT 4 vías salidas tipo Gel. port #6-2. Para red subteránea | u | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bastidor de acero galvanizado pletina 38x4 mm (1 1/2 x5/32 pulg) 1 vias | u | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloque alivianado para losa | u | 0.25 | 0 | 0 | 315 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloque de hormigón anclaje tipo cónico base inferior 400 mm superior 150 mm agujero de 20 mm | u | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloque pesado para pared 10x20x40 cm | u | 0.48 | 1424.1397 | 683.587 | 2081.1803 | 998.9665 | 0 | 0 | 247.86 | 118.9728 | 0 | 0 | 247.86 | 118.9728 | 0 | 0 | 91.08 | 43.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Boca campana 100mm | u | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba centrifuga 0.75 HP (Incluye hidroneumático) | U | 392.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Boquilla | u | 0.75 | 0 | 0 | 14 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breaker 15 A | u | 4.7 | 0 | 0 | 4 | 18.8 | 2.866 | 13.4701 | 1.134 | 5.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breaker caja moldeada de 15A-2P | u | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breaker caja moldeada de 20A-2P | u | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breaker enchufable 1 polo 16 A | u | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 6.7556 | 2.2222 | 8.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breaker enchufable 15A/2P | u | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 9.7778 | 6.2222 | 34.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breaker enchufable 30A/2P | u | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabilla 5/8" | u | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cable de acero 1/2" | ML | 4.1 | 0 | 0 | 45 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cable de acero 3/8" | ml | 3.8 | 0 | 0 | 36.6 | 139.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cable de acero galvanizado 7 hilos 9.52 mm (3/8pulg) 3155kgf | m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cable de conexión eléctrico | u | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cable galvanizado 14 | ml | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabo manila d=6 mm | m | 0.25 | 632.1809 | 158.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cadena de acero D=5mm | m | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caja de válvula HF 160mm Tráfico pesado | U | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 722.96 | 12 | 309.84 | 3 | 77.46 | 0 | 0
Cajetin empotrado + interruptor + tapa para led 25W | u | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cajetin octogonal grande | u | 0.45 | 0 | 0 | 14 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cajetin rectangular | u | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canaleta ranurada de 15x25 mm | m | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Candado Tipo Barril 80 mm | u | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cementina | kg | 0.1 | 0 | 0 | 104.1481 | 10.4148 | 458.2844 | 45.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cemento | kg | 0.16 | 49511.132 | 7921.7811 | 31599.3976 | 5055.9036 | 13385.6729 | 2141.7077 | 23025.3438 | 3684.055 | 19349.5104 | 3095.9217 | 20531.1108 | 3284.9777 | 19172.977 | 3067.6763 | 41510.4255 | 6641.6681 | 12570.5541 | 2011.2886 | 786.6494 | 125.8639 | 11996.6774 | 1919.4684 | 1267.7225 | 202.8356
Cemento blanco | kg | 0.34 | 0 | 0 | 13.5702 | 4.6139 | 60.7498 | 20.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cerámica para piso | m2 | 9.5 | 0 | 0 | 17.302 | 164.3688 | 77.456 | 735.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cernidera HF 110mm | u | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cernideras de aluminio roscada 1 1/2" o 40 mm | U | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charlas Ambientales | U | 196.67 | 4 | 786.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cinta aislante | u | 0.55 | 0 | 0 | 0.84 | 0.462 | 0 | 0 | 9.5 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cinta de señalización ancho 250 mm x 0.175 mm de espesor | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cinta teflón | Rollo | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.405 | 4.2025 | 2.5 | 1.25 | 12.68 | 6.34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0
Cinta teflón grande | Rollo | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.68 | 9.95 | 13.93 | 4.72 | 6.608 | 0 | 0 | 3.11 | 4.354 | 0 | 0 | 1.6 | 2.24 | 1 | 1.4 | 0 | 0
Cinte reflectiva rollo 3" x 200 pies (con leyenda) | rollo | 9.34 | 4.4393 | 41.4626 | 5.3738 | 50.1916 | 4.9065 | 45.8271 | 4.9065 | 45.8271 | 5.1402 | 48.0094 | 5.3738 | 50.1916 | 4.6729 | 43.6449 | 5.3738 | 50.1916 | 5.1402 | 48.0094 | 4.6729 | 43.6449 | 0 | 0 | 0 | 0
Clavos | kg | 1.15 | 5.0016 | 5.7518 | 18.102 | 20.8173 | 95.1097 | 109.3762 | 20.9703 | 24.1158 | 6.6876 | 7.6907 | 108.7512 | 125.0639 | 6.6 | 7.59 | 15.584 | 17.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clavos de 2-4" | kg | 1.18 | 147.2408 | 173.7441 | 0.26869 | 0.31705 | 0.24533 | 0.28949 | 0.24533 | 0.28949 | 0.25701 | 0.30327 | 0.26869 | 0.31705 | 0.23364 | 0.2757 | 0.26869 | 0.31705 | 0.25701 | 0.30327 | 0.23364 | 0.2757 | 0 | 0 | 0 | 0
Closets de madera | m2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 1292.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo 90° LA LL 110mm | u | 60.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.66 | 0 | 0 | 1 | 60.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo 90° LA LL 160mm | u | 88.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo 90º PVC P UPSE 110mm | U | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127.47 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo 90º PVC P UPSE 160mm | U | 38.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo 90º PVC P UPSE 90mm | U | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo conduit EMT 2" | u | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo de 45° P.V.C. D=110 mm 1 MPA | u | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo Desague E/C 110mm x 90º | u | 0.78 | 0 | 0 | 4.8 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo HG 90° D= 1/2" | U | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5584 | 153.896 | 376.5541 | 941.3853 | 360.1822 | 900.4556 | 181.7052 | 454.2631 | 55 | 137.5 | 105 | 262.5
Codo HG 90° D= 3" | U | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo LA extremos lisos 110 mm 4mm | u | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo LA extremos lisos 200 mm 4mm | u | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo PVC E/C D=63mm PT=1.00 MPa. | U | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo PVC P E/C 45⁰ x 90mm | U | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo PVC P UZ 90° x 50mm | U | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.35 | 0 | 0 | 5 | 16.35 | 0 | 0
Codo PVC P UZ 90° x 63mm | U | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo PVC PR DE 1 1/4" X 90° | U | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 10.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo PVC PR DE 1"X90° | U | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 11.781 | 0 | 0 | 3.15 | 5.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo PVC PR DE 1/2" X90° | u | 0.52 | 0 | 0 | 11 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo PVC U/Z 160mm 1 Mpa | u | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codo PVC-P E/C 90° 32mm | U | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.52 | 0 | 0 | 8 | 2.88 | 0 | 0
Collar de derivación D= 1/2" a 40mm | U | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Collarín D= 200 mm x 1" | u | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 | 0 | 0 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Collarin de derivación 35mmx20mm, 25x20mm, 20x20mm | u | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7792 | 76.948 | 188.2771 | 470.6927 | 180.0911 | 450.2278 | 90.8526 | 227.1316 | 27.5 | 68.75 | 52.5 | 131.25
Collarín PVC 110*32mm | u | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Collarín PVC 200*32mm | u | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compuerta con volante y vertedero (0.50x0.50) | u | 450 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor antihurto 2x4 + NX4 AL AWG <Serie 8000> | m. | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de Al acero desnudo cableado ACSR 2 AWG 7 (6/1) | m | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de Al acero desnudo cableado ACSR 2 AWG 7 (6/1) hilos | m | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de cobre tipo THHN #10 <0.6kV temp. max 75 C bajo normas ASTM B2 B3 B8 UL-83 y NEMA WC-5> | m | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de cobre tipo THHN #12 <0.6kV temp. max 75 C bajo normas ASTM B2 B3 B8 UL-83 y NEMA WC-5> | m | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de cobre tipo THHN #14 <0.6kV temp. max 75 C bajo normas ASTM B2 B3 B8 UL-83 y NEMA WC-5> | m | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 74 | 45.5 | 16.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de cobre tipo THHN #6 <0.6kV temp. max 75 C bajo normas ASTM B2 B3 B8 UL-83 y NEMA WC-5> | m | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de cobre tipo THHN #8 <0.6kV temp. max 75 C bajo normas ASTM B2 B3 B8 UL-83 y NEMA WC-5> | m | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de cobre tipo TTU #4 AWG. Cumple la norma ICEA-S-61-402 NEMA WC-5 | m | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de cobre tipo TTU #6 AWG. Cumple la norma ICEA-S-61-402 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de Cu desnudo cableado suave # 2 AWG 7 Hilos según especificación técnica | m | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de Cu TTU Nro. 2 para bajantes | m. | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor de Cu. Nro. 2 Bajantes | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductor Super Flex 3x14 AWG <0.6kV temp max 75 C ASTM B2 B3 B8 UL-83 NEMA WC-5> | m | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conector de aleación de Cu-Al ranuras paralelas con separador dos pernos de 10 a 2 AWG (según especificación técnica) | u | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conector perno hendido Cu de 6 a 2/0 AWG | u | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conector perno hendido Cu. de 6 a 2/0 AWG | u | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cono señalizacion vial grandes | U | 13.77 | 1.7757 | 24.4514 | 2.1495 | 29.599 | 1.9626 | 27.0253 | 1.9626 | 27.0253 | 2.0561 | 28.3121 | 2.1495 | 29.599 | 1.8692 | 25.7383 | 2.1495 | 29.599 | 2.0561 | 28.3121 | 1.8692 | 25.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
Contactor Bipolar 20A | u | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control de Alumbrado Público con PLC Logo 120/240 8in/4out | u | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cruceta de acero galvanizada universal perfil L 75x75X6mm (3x3x1/4) y 1200mm | u | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cruz PVC P UPSE 110mm | U | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cruz PVC P UPSE 160mm | U | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 259.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cruz PVC P UPSE 32mm | U | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cruz PVC P UPSE 50mm | U | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Cruz PVC P UPSE 63mm | U | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cruz PVC P UPSE 90mm | U | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuarton 4x5 rustico | M | 0.4 | 8.8785 | 3.5514 | 10.7477 | 4.2991 | 9.8131 | 3.9252 | 9.8131 | 3.9252 | 10.2804 | 4.1121 | 10.7477 | 4.2991 | 9.3458 | 3.7383 | 10.7477 | 4.2991 | 10.2804 | 4.1121 | 9.3458 | 3.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
Cubierta de Galvalume 0.2 mm | m2 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 962.28
Desoxidante | gln | 3 | 1.2302 | 3.6904 | 0 | 0 | 1.25 | 3.75 | 0 | 0 | 0.69924 | 2.0977 | 1.8008 | 5.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 26.58
Diluyente | gln | 6.5 | 1.2302 | 7.996 | 1.3336 | 8.6684 | 1.25 | 8.125 | 0 | 0 | 0.69924 | 4.5451 | 1.8008 | 11.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 57.59
Dinamita | kg | 3.95 | 2.2528 | 8.8986 | 0 | 0 | 5 | 19.75 | 8 | 31.6 | 80.8 | 319.16 | 0 | 0 | 12.6553 | 49.9884 | 0.97672 | 3.858 | 0 | 0 | 8.896 | 35.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
Disyuntor selector 20A | u | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duela de seike machimbrada | u | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.3224 | 2896.1027 | 193.5176 | 541.8493 | 0 | 0 | 1227.84 | 3437.952 | 0 | 0 | 188.822 | 528.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrodo 6011 x 5/32 | kg | 3.5 | 9.5092 | 33.2824 | 26.4397 | 92.5388 | 7.8942 | 27.6296 | 2.0558 | 7.1954 | 6.5705 | 22.9966 | 22.3045 | 78.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.16 | 186.06
Empalme sumergible GHFC-1 para instalar luminarias | u | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Encofrado | global | 15 | 48.6712 | 730.068 | 11.535 | 173.025 | 0.6762 | 10.143 | 0 | 0 | 1.065 | 15.975 | 0 | 0 | 5.85 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Encofrado/desencofrado metalico | M2 | 7 | 0 | 0 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estacas, varios | global | 0.2 | 845.1486 | 169.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 24.6 | 271.2 | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4654 | 52.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estribo con conectores de compresión | u | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estribo de aleación de Cu-Sn para derivación cable 2 AWG | u | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo | gln | 7.79 | 1.2302 | 9.5829 | 0 | 0 | 1.25 | 9.7375 | 0 | 0 | 0.69924 | 5.4471 | 1.8008 | 14.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 69.0194
Fulminante | u | 1.45 | 7.04 | 10.2081 | 0 | 0 | 15.625 | 22.6562 | 25 | 36.25 | 252.5 | 366.125 | 0 | 0 | 39.5478 | 57.3443 | 3.0522 | 4.4257 | 0 | 0 | 27.8 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganchos | u | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 69.12
Grapa de aleación de Al para derivación de línea en caliente rango 8-1/0 | u | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grapa de derivación para línea caliente | u | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grapa horquilla guardacabo para Al. rango 4 a 2/0 AWG | u | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grava | m3 | 20 | 137.7227 | 2754.4532 | 70.3969 | 1407.9386 | 46.0082 | 920.165 | 68.6087 | 1372.1746 | 66.3039 | 1326.0786 | 69.9469 | 1398.9376 | 60.6275 | 1212.5498 | 159.8277 | 3196.553 | 46.4246 | 928.4918 | 2.4548 | 49.0968 | 46.6758 | 933.5162 | 4.7762 | 95.5238
Grava clasificada | M3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.351 | 76.212 | 6.351 | 76.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 23.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grava para filtros 1 - 1 1/4" | M3 | 80 | 0 | 0 | 0.1017 | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grava para filtros 1 1/2 - 2" | M3 | 80 | 0 | 0 | 0.11865 | 9.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grava para filtros 2 1/2 - 3" | M3 | 80 | 0 | 0 | 0.11865 | 9.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Guardacable 3/8" | u | 0.4 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Guardacabo de acero galvanizado para cable de acero 9.51 mm (3/8pulg) | u | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Guaype | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0.41 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
Hidrante tipo siamesa Ø=110mm | U | 557.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3902.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrante tipo siamesa Ø=90mm | U | 517.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2587.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Hierro | kg | 1.11 | 4610.2782 | 5117.4088 | 2979.9753 | 3307.7726 | 3476.6173 | 3859.0452 | 594.4007 | 659.7848 | 2253.4165 | 2501.2923 | 4750.0205 | 5272.5228 | 1560.6945 | 1732.3709 | 633.459 | 703.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.292 | 472.0741 | 0 | 0
Hormigón simple f´c=180 kg/cm2 | m3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 78.4 | 0.48 | 33.6 | 0.12 | 8.4 | 0 | 0
Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) | u | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interruptor sencillo | u | 0.9 | 0 | 0 | 14 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kit conectores | u | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ladrillo | u | 0.22 | 0 | 0 | 720 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 29.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ladrillo Visto 30.5x11x7cm | u | 0.22 | 1144.4938 | 251.7886 | 6732.6062 | 1481.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lámpara fluorscente 2x32W CAT T8 | u | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Letrero informativo 0.80x1.20m | U | 83.6 | 2 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lija, varios | Global | 0.2 | 9.795 | 1.959 | 194.528 | 38.9056 | 131.585 | 26.317 | 101.0238 | 20.2048 | 47.6962 | 9.5392 | 0 | 0 | 114.59 | 22.918 | 24.32 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Limpiador de tubería PVC | gln | 22.85 | 0 | 0 | 0.3 | 6.855 | 0.035 | 0.79975 | 0 | 0 | 16.3187 | 372.8811 | 27.8877 | 637.2328 | 14.322 | 327.2584 | 3.5548 | 81.2263 | 1.7689 | 40.4184 | 48.434 | 1106.7171 | 25.3308 | 578.8085 | 0 | 0
Listón | u | 1.4 | 48.492 | 67.8888 | 147.444 | 206.4216 | 231.8846 | 324.6385 | 103.7959 | 145.3142 | 84.7415 | 118.6381 | 235.6 | 329.84 | 85.561 | 119.7854 | 33.193 | 46.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Llave de agua | u | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7792 | 307.792 | 188.2771 | 1882.7706 | 180.0911 | 1800.9112 | 90.8526 | 908.5262 | 27.5 | 275 | 52.5 | 525
Llave de paso D=1" | u | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | 0 | 0 | 6 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lubricante Vegetal | kg | 1.5 | 0.53453 | 0.8018 | 10.3358 | 15.5038 | 6.6203 | 9.9305 | 7.5712 | 11.3568 | 11.27 | 16.9051 | 18.2729 | 27.4094 | 12.671 | 19.0065 | 2.1644 | 3.2465 | 3.4952 | 5.2428 | 3.4288 | 5.1432 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0
Luminaria de alta eficiencia LED con base brazos y capo en fundición de aluminio inyetado de alta calidad | u | 144.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luminaria led plafón de 25W | u | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luz piloto | u | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malla Electrosoldada 15X15X8mm | M2 | 7.1 | 293.91 | 2086.761 | 97.0835 | 689.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 177.5 | 0 | 0 | 28.75 | 204.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malla electrosoldada 20 x 20 cm e=4mm | m2 | 2.85 | 51 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malla hexagonal | m2 | 14.7 | 21.2835 | 312.8679 | 264.3965 | 3886.6281 | 3.9416 | 57.9411 | 20.5584 | 302.2089 | 23.75 | 349.125 | 115 | 1690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malla hexagonal 5/8" H=1.00m | M2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.756 | 106.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mampostería de ladrillo enlucido | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manguera de polietileno d=1/2" | ml | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manguera de polietileno reforzada d= 2" | m | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Masilla | kg | 0.5 | 0 | 0 | 18.337 | 9.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material de mejoramiento | m3 | 8.8 | 9.1 | 80.08 | 0 | 0 | 31.85 | 280.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3556 | 460.7292 | 684.1922 | 6020.8912 | 654.4448 | 5759.1142 | 443.5674 | 3903.3935 | 0 | 0 | 299.52 | 2635.776
Materiales y candados | u | 75 | 0 | 0 | 12.5 | 937.5 | 1 | 75 | 2 | 150 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mecha | m | 0.28 | 4.5056 | 1.2616 | 0 | 0 | 10 | 2.8 | 16 | 4.48 | 161.6 | 45.248 | 0 | 0 | 25.3106 | 7.087 | 1.9534 | 0.54696 | 0 | 0 | 17.792 | 4.9818 | 0 | 0 | 0 | 0
Medidor bifásico Clase 100 Forma 13 A Tipo A o AR (100-240V) | u | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medidor d=1/2" chorro multiple | u. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7792 | 769.48 | 188.2771 | 4706.9265 | 180.0911 | 4502.278 | 90.8526 | 2271.3155 | 27.5 | 687.5 | 52.5 | 1312.5
Mojón | u | 3 | 140.8581 | 422.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 61.5 | 45.2 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4109 | 130.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mordaza para cable d=3/8" | u | 2.9 | 0 | 0 | 36 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neplo cintura PVC-PR 1/2" | U | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neplo HG 1" L=0.2 | u | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.4 | 0 | 0 | 24 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neplo HG LL 3" L=12cm | U | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neplo PVC-PR 1 1/4" | U | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nitrato de amonio | kg | 1.06 | 1.0138 | 1.0746 | 0 | 0 | 2.25 | 2.385 | 3.6 | 3.816 | 36.36 | 38.5416 | 0 | 0 | 5.6949 | 6.0366 | 0.43952 | 0.46589 | 0 | 0 | 4.0032 | 4.2434 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavimento asfáltico | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 174.225 | 914.6812 | 159.075 | 835.1437 | 159.075 | 835.1437 | 166.65 | 874.9125 | 174.225 | 914.6812 | 151.5 | 795.375 | 262.7091 | 1379.223 | 126.1409 | 662.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pegamento epóxico | onz | 0.79 | 0 | 0 | 5.5 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pegamento tubería PVC | gln | 32 | 0 | 0 | 1.45 | 46.4 | 0.035 | 1.12 | 0 | 0 | 24.5039 | 784.1238 | 41.8315 | 1338.6074 | 20.8514 | 667.2442 | 3.5418 | 113.3363 | 2.3989 | 76.7635 | 72.83 | 2330.5603 | 37.9377 | 1214.0061 | 0 | 0
Perfil estructural | kg | 1.2 | 253.4109 | 304.0931 | 0 | 0 | 257.5 | 309 | 0 | 0 | 144.044 | 172.8527 | 370.9561 | 445.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.16 | 2190.192
Perno U de acero galvanizado 2 tuercas arandelas: 2 planas y 2 presión de 16x150 mm (5/8x6) ancho de la U | u | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pie de amigo de acero galvanizado perfil L 38x38x6mm (1 1/2x 1 1/2x1/4 pulg) y 700mm | u | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedra | m3 | 19 | 65.2748 | 1240.2212 | 12.6903 | 241.1147 | 21.4823 | 408.1628 | 0 | 0 | 18.7778 | 356.7772 | 2.4 | 45.6 | 15.2805 | 290.3295 | 2.2695 | 43.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura anticorrosiva | gl | 15 | 9.8412 | 147.618 | 0.6668 | 10.002 | 10 | 150 | 0 | 0 | 5.5939 | 83.9091 | 14.4061 | 216.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.88 | 1063.2
Pintura latex alta calidad | gl | 15.39 | 0.65235 | 10.0397 | 11.6284 | 178.9606 | 7.7018 | 118.5307 | 6.7282 | 103.5467 | 3.1766 | 48.8873 | 0 | 0 | 7.6317 | 117.4517 | 1.6197 | 24.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pinza de anclaje termoplástica ajustable | u. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Placa colaborante | m2 | 10.9 | 53.55 | 583.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Placa para tomacorriente | u | 2.1 | 0 | 0 | 6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta de tratamiento de agua potable modular compacta Q=20LPS | u | 242932.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 68021.0188 | 0.42 | 102031.5282 | 0.3 | 72879.663 | 0 | 0
Planta de tratamiento de agua potable modular compacta Q=2LPS | U | 60983.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60983.93 | 0 | 0
Poste cerramiento galvanizado L = 6 m 2" h=2.6 m | m | 9.15 | 21.2835 | 194.7443 | 264.3965 | 2419.2277 | 3.9416 | 36.0654 | 20.5584 | 188.1096 | 23.75 | 217.3125 | 115 | 1052.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poste circular de hierro galvanizado 8m: de 152mm diam. base y 127m diam. punta y esp de 3mm. Cubierto de Barrera epóxica con curado 70 micras y precedido de pintura imprimante placa de anclaje y brazos de tubo galv. dia 51mm según esp. tec. | u | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poste de hormigón armado circular CRH 500 kg 12m | u | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozo de revisión (según especificaciones técnicas) | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protección hierro varilla d=1/2 | m2 | 7.85 | 0 | 0 | 13.336 | 104.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puntal 3m | u | 1.15 | 39.18 | 45.057 | 146.6835 | 168.686 | 289.4624 | 332.8818 | 287.6376 | 330.7832 | 55.73 | 64.0895 | 511.86 | 588.639 | 55 | 63.25 | 76.42 | 87.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reductor PVC P 110X160mm | U | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reductor PVC P 32X50 mm | U | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 15 | 10.5 | 0 | 0
Reductor PVC P 63X110mm | U | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reductor PVC P 63x50mm | U | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.7 | 0 | 0
Reductor PVC P 63x75mm | U | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reductor PVC P 63x90mm | U | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reductor PVC P 90X110mm | U | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rejilla (73x27) barrotes 10mm perfil L 1"x1"x1/8" | u | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rejilla de hierro con marco (1.49x0.40) | u | 85 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rejilla de pisos de aluminio 50 mm | u | 4.95 | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retención preformada para cable de Al | u | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retención terminal preformada para cable de acero galvanizado de 9.53mm (3/8pulg) | u | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reversible EMT de 2" | u | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saco de yute 50 kg | u | 0.08 | 3675.4706 | 294.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seccionador portafusible unipolar abierto 15kV BIL 95kV 4kA 100A | u | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sellador de caucho sintético 100 CC | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.28 | 4.24 | 33.92 | 0.75 | 6 | 0 | 0 | 0.3405 | 2.724 | 0 | 0 | 1.2 | 9.6 | 0.41 | 3.28 | 0 | 0
Separador de PVC de 1 fila x 2 columnas para int. lisa y ext. corrug. de 110mm-6m | u | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soporte para cables | u | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suelda 6011 | kg | 4.8 | 0 | 0 | 66.5 | 319.2 | 5 | 24 | 10 | 48 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suelda exotérmica | u | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tubería PVC E/C 1.00 MPA D=40mm | ML | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.6824 | 1056.4872 | 1394.3827 | 1812.6975 | 652.9348 | 848.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tubería PVC E/C 1.25 MPA D=32mm | ML | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.6003 | 2077.4163 | 1246.6897 | 1072.1531 | 0 | 0
Tabla dura de encofrado de 2.40mX0.25m | u | 3 | 137.1675 | 411.5026 | 293.367 | 880.1009 | 30.76 | 92.28 | 188.24 | 564.72 | 111.46 | 334.38 | 88.52 | 265.56 | 110 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablas de encofrado | u | 3.1 | 8.8785 | 27.5234 | 10.7477 | 33.3177 | 21.9734 | 68.1175 | 34.0028 | 105.4086 | 10.2804 | 31.8692 | 47.0977 | 146.0027 | 9.3458 | 28.9719 | 17.0327 | 52.8013 | 10.2804 | 31.8692 | 9.3458 | 28.9719 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero de distribución40X40X20 cm dos compartimientos. Normas R3 | u | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero de subdistribución <2F-3C> 1 compartimiento | u | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 25.7867 | 1.1111 | 32.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero eléctrico 2-4 puntos | u | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0.71649 | 17.1958 | 0.28351 | 6.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero metálico (tol galvanizado) para medidor clase 100-220V, incluye mochete de mampostería enlucida (para breaker principal) | u | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabloncillo de encofrado | ml | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 468.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 468.52 | 0 | 0 | 13.07 | 69.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tapa de hormigón para pozo tipo A con marco 650x1300 int. 877x1335 ext de acuerdo a diseño | u | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tapa sanitaria de tool 1/16" (0.60x0.60m) | u | 70.01 | 8 | 560.08 | 3 | 210.03 | 0 | 0 | 12 | 840.12 | 6 | 420.06 | 20 | 1400.2 | 1 | 70.01 | 2 | 140.02 | 2 | 140.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tapa y cerco hierro fundido D=0.60m | u | 85 | 0 | 0 | 5 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tapón ciego para ductos libres | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tapón para ductos con cables | u | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tapon PVC P E/C 32 mm | U | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26.64 | 0 | 0 | 12 | 17.76 | 0 | 0
Tee PVC UPSE Ø200mm | u | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee HG d=3" | U | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee Hg D=6" | u | 24.5 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee LA extremos lisos 110 mm 4mm | u | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4222 | 145.3332 | 2.5778 | 154.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee LA LL D= 160mm | u | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240.03 | 0 | 0 | 1 | 80.01 | 0 | 0 | 1 | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee PVC D=1/2 | u | 0.75 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee PVC P UPSE D=63mm | U | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 78.24 | 5 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee PVC P UPSE D=90mm | U | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 479.2 | 5 | 149.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee PVC P UZ D= 50mm | U | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.7 | 5 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee PVC PR D=1 1/4" | U | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee PVC-P E/C D=32mm | U | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.9 | 0 | 0 | 4 | 7.92 | 0 | 0
Tee PVC-P E/C D=63mm | U | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee PVC-P U/Rc D= 2" | U | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tee PVCP UPSE D=110mm | u | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 485.1 | 7 | 308.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Teflon | rollo | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 10.575 | 8.1 | 6.075 | 7.4 | 5.55 | 0 | 0 | 11.9 | 8.925 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0
Tensor D=3/8" | u | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tirafusible cabeza removible tipo H 1A | u | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tomacorriente de 220 V | u | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tomacorriente doble | u | 2.65 | 0 | 0 | 16 | 42.4 | 0 | 0 | 16 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tornillos | u | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformador monofásico autoprotegido 13800 GRDY/7967V-240/120V 15 kVA | u | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformador monofásico autoprotegido 13800 GRDy/7967V-240/120V 5kVA | u. | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería conduit EMT 1/2" | m | 0.65 | 0 | 0 | 97 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería conduit EMT 2" | m | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia HG D=3" | M | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 57.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia HG D=1/2" | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1688 | 138.5064 | 282.4156 | 847.2468 | 270.1367 | 810.41 | 136.2789 | 408.8368 | 41.25 | 123.75 | 78.75 | 236.25
Tubería HG D=6" | m | 23.5 | 0 | 0 | 11.2 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería LA LL D=110mm e=4mm | ML | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.16 | 8 | 200.32 | 1 | 25.04 | 0 | 0 | 21 | 525.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería LA LL D=160mm e=4mm | m | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 6.5 | 507 | 0 | 0 | 6.5 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia LA LL D=200mm, e=6mm, sin costura | ML | 57.15 | 0 | 0 | 20 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería perfilada para alcantarillado D=110mm | m | 3.8 | 0 | 0 | 101 | 383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC - P E/C D= 32 MM 1.00 MPA | M | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.3332 | 1000.9598 | 3504.7618 | 4836.5712 | 1318.855 | 1820.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC UPSE D= 63MM 0.63MPA | ml | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería PVC 4" Desague, perforada | m | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.51 | 302.3076 | 63.51 | 302.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 92.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC alcantarillado perfilada D=200mm | M | 11.25 | 0 | 0 | 66 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería PVC E/C D=20 mm. 2.0 MPa. | ml. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.792 | 193.909 | 1882.7706 | 1186.1455 | 1800.9112 | 1134.5741 | 908.5262 | 572.3715 | 275 | 173.25 | 525 | 330.75
Tubería PVC flex de 1/2" | m | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC P E/C D=90 mm 0.63MPA | M | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC PERFILADA E/C D=160mm | m | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 453.04 | 24 | 194.16 | 6 | 48.54 | 0 | 0
Tuberia PVC PR D= 1" | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8785 | 5.757 | 0 | 0 | 5.05 | 10.1 | 60.6 | 121.2 | 0 | 0 | 10.1 | 20.2 | 0 | 0 | 2.02 | 4.04 | 0 | 0
Tuberia PVC PR D=1 1/2" | M | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 0 | 0
Tuberia PVC PR D=1 1/4" | M | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.322 | 30.9282 | 9.09 | 22.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC PR D=1/2" | M | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 188.1124 | 188.1124 | 1150.6881 | 1150.6881 | 1100.6581 | 1100.6581 | 500.5412 | 500.5412 | 480 | 480 | 0 | 0
Tubería PVC roscable D=1/2 420 PSI | M | 0.69 | 0 | 0 | 66 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería PVC -S D=50mm Desague | m | 1.58 | 0 | 0 | 93 | 146.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería PVC S E/C D=110mm | m | 3.65 | 0 | 0 | 18 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC tipo B para desague D=4" | ML | 4.16 | 0 | 0 | 31.5 | 131.04 | 2.625 | 10.92 | 0 | 0 | 2.835 | 11.7936 | 0 | 0 | 42 | 174.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC-P E/C D=63 mm 1.00 Mpa | ml | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC-P U/Rc D=2" | M | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC-S E/C desague D=110mm | M | 2.45 | 0 | 0 | 24 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuberia PVC-S E/C desague D=75mm | M | 2.9 | 0 | 0 | 7 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo de Hierro galvanizado de 3m diámetro de pulg espesor de 3mm <incluye ménsula para soporte de pinza de anclaje soldada en la parte superior del tubo galvanizado canastilla y placa para sujección al piso> | u. | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo Flex D=2" | ml | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC pared estructurada interior lisa y exterior corrugada D= 110mm | u | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC pared estructurada interior lisa y exterior corrugada D=50mm | u | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 350.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC UPSE 110mm x 6m 0,63MPa( 91psi) | ML | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC UPSE 110mm x 6m 1,00MPa(145psi) | ML | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 106.2 | 1.5 | 8.85 | 1608.0799 | 9487.6714 | 1561.4301 | 9212.4376 | 1.8 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC UPSE 160mm x 6m 1,00MPa(145psi) | m | 15.7 | 0 | 0 | 10 | 157 | 15 | 235.5 | 849.4624 | 13336.5598 | 621.3276 | 9754.8432 | 366.8769 | 5759.9667 | 860.254 | 13505.9884 | 432.8691 | 6796.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC UPSE 200mm x 6m 1,00MPa(145psi) | mL | 22.1 | 106.9057 | 2362.6151 | 888.1667 | 19628.4845 | 1291.0643 | 28532.521 | 663.2731 | 14658.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC UPSE 50mm x 6m 1,00MPa(145psi) | ML | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.9 | 1679.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.77 | 411.278 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC UPSE 63mm x 6m 1,00MPa(145psi) | ML | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.58 | 670.4958 | 0 | 0 | 287.0354 | 576.9411 | 97.9946 | 196.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC UPSE 75mm x 6m 1,00MPa(145psi) | ML | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5676 | 609.8351 | 112.2624 | 307.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC UPSE 90mm x 6m 1,00MPa(145psi) | ML | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.71 | 5410.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado perno de 16mm (5/8pulg) de diám | u | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unión conduit EMT D=1/2" | u | 0.25 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Union conduit EMT D=2" | u | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Union Gibault D=110mm | u | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 270 | 22 | 660 | 0 | 0 | 56 | 1680 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2619 | 367.857 | 1.7381 | 52.143 | 0 | 0
Union Gibault D=160mm | u | 60 | 0 | 0 | 0.30054 | 18.0324 | 16.6995 | 1001.9676 | 0 | 0 | 2 | 120 | 4 | 240 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Union Gibault D=200mm | u | 71.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1144.64 | 1 | 71.54 | 0 | 0 | 9 | 643.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Union Gibault D=90mm | U | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 193.8 | 0 | 0
Union HG D=1 " | u | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.52 | 0 | 0 | 6 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unión HG D=1/2" | u | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7792 | 12.3117 | 188.2771 | 75.3108 | 180.0911 | 72.0365 | 90.8526 | 36.3411 | 27.5 | 11 | 52.5 | 21
UNION PVC D=1/2" | u | 0.3 | 0 | 0 | 22 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Union universal PVC PR D=1" | U | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 23.52 | 0 | 0 | 4.2 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universal HG D=3" | U | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universal PVC-P U/Rc D=1 1/2" | U | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.04 | 0 | 0
Universal PVC-P U/Rc D=1/2" | U | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universal PVC-PR D=1 1/4" | U | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44.32 | 2 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universal PVC-PR D=1" | u | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0
Universal PVC-PR D=2" | U | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula check horizontal D=1" | U | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de aire D=1/2" | U | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de aire doble accion (cuerpo metálico) D= 1" | u | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Válvula de compuerta con volante D=1 1/2" | U | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 0 | 0
Valvula de compuerta con volante D=1 1/4" | U | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 209.86 | 1 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta con volante de bronce D= 1" | u | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 259.76 | 0 | 0 | 12 | 389.64 | 2 | 64.94 | 0 | 0 | 11 | 357.17 | 0 | 0 | 2 | 64.94 | 0 | 0
Valvula de compuerta con volante de bronce D= 1/2" | U | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta con volante de bronce D= 2" | U | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta con volante de bronce D=2" | U | 44.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 221.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta con volante de bronce D=3" | U | 62.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta DN=100mm (extremos lisos, PT=10 Bar) | u | 420.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420.03 | 4 | 1680.12 | 0 | 0 | 4 | 1680.12 | 9 | 3780.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta HF LL D= 110mm | U | 278.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 556.78 | 0 | 0 | 5 | 1391.95 | 7 | 1948.73 | 0 | 0 | 0 | 0
Válvula de compuerta HF LL D= 80mm | U | 87.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta HF LL D= 90mm | U | 87.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 439.45 | 5 | 439.45 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta HF LL D=160mm | u | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1936 | 0 | 0 | 2 | 968 | 2 | 968 | 5 | 2420 | 0 | 0 | 2 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula de compuerta HF LL D=200mm | u | 324.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula reductora de presion D=1" | U | 145.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 582.68 | 1 | 145.67 | 0 | 0
Valvula reductora de presión D=2" (incluye accesorios) | U | 148.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 297.2 | 1 | 148.6 | 0 | 0
Valvula reductora de presion D=63mm BB | u | 501.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula reductora de presión DN 110 mm | U | 589.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Valvula reductora de presión DN 90 mm | U | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0
Varilla de anclaje de acero galvanizado tuerca y arandela 16x1800 mm (5/8x71pulg) | u | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varilla de retención preformada para ACSR-5005 # 1/0 AWG. DG-4544 | u | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varilla para conexión a tierra de 1.8 m de longitud, con conector ( 16x18000 (5/8x71pulg) según especificación técnica) | u | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventana de hierro | m2 | 29 | 0 | 0 | 16.67 | 483.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vertedero de tol galvanizado (1/16")(0.50x0.30) | u | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vertedero de tol galvanizado (1/16")(0.80x0.50) | u | 85.05 | 2 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio 3mm | m2 | 5.4 | 0 | 0 | 16.67 | 90.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION MENSUAL |  |  | 31406.7563 |  | 53981.8375 |  | 67275.1448 |  | 50916.9184 |  | 40297.5308 |  | 59322.7625 |  | 43145.5577 |  | 52387.14 |  | 100750.6506 |  | 135528.6581 |  | 143763.1393 |  | 10563.2974
AVANCE PARCIAL EN % |  |  | 3.979% |  | 6.839% |  | 8.523% |  | 6.451% |  | 5.105% |  | 7.515% |  | 5.466% |  | 6.637% |  | 12.76% |  | 17.17% |  | 18.21% |  | 1.338%
INVERSION ACUMULADA |  |  | 31406.7563 |  | 85388.5938 |  | 152663.7386 |  | 203580.657 |  | 243878.1878 |  | 303200.9503 |  | 346346.508 |  | 398733.6481 |  | 499484.2987 |  | 635012.9568 |  | 778776.0961 |  | 789339.3935
AVANCE ACUMULADO EN % |  |  | 3.979% |  | 10.82% |  | 19.34% |  | 25.79% |  | 30.9% |  | 38.41% |  | 43.88% |  | 50.51% |  | 63.28% |  | 80.45% |  | 98.66% |  | 100%

## MANO DE OBRA
CRONOGRAMA VALORADO DE MANO DE OBRA
TIEMPO EN MESES
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
DETALLE | UNIDAD | COSTO UNITARIO | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo | Cantidad (unid.) | Costo Directo
Albañil | Hora | 4.1 | 570.6585 | 2339.7 | 1333.7219 | 5468.2597 | 1120.7441 | 4595.0509 | 1389.0078 | 5694.9322 | 1325.6206 | 5435.0444 | 1848.9966 | 7580.886 | 1144.3933 | 4692.0124 | 927.4823 | 3802.6773 | 447.9392 | 1836.5506 | 1111.7171 | 4558.0401 | 820.7303 | 3364.9942 | 13.9007 | 56.9928
Ayudante de liniero<*NSC> | Hora | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9193 | 524.4692 | 26.5432 | 108.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1545 | 213.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cadenero | Hora | 4.1 | 447.802 | 1835.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1715 | 267.2034 | 143.6953 | 589.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0076 | 565.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carpintero | Hora | 4.1 | 15.4369 | 63.2914 | 57.7933 | 236.9525 | 112.1649 | 459.876 | 55.5642 | 227.8133 | 21.9576 | 90.0263 | 119.4658 | 489.8099 | 21.67 | 88.847 | 15.7805 | 64.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHOFER: Volquetas | Hora | 5.95 | 1.984 | 11.8048 | 0 | 0 | 3.193 | 18.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digitador<*NSC> | Hora | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7325 | 44.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1782 | 21.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricista | Hora | 4.1 | 0 | 0 | 14.144 | 57.9904 | 1.3871 | 5.6872 | 17.2579 | 70.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 5.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fierrero | Hora | 4.1 | 250.2723 | 1026.1162 | 213.7837 | 876.513 | 192.2846 | 788.3671 | 39.3755 | 161.4394 | 127.9503 | 524.5963 | 257.8583 | 1057.2189 | 86.0567 | 352.8327 | 34.3878 | 140.9899 | 7.3334 | 30.0668 | 0 | 0 | 24.4206 | 100.1245 | 0 | 0
Ingeniero Eléctrico | Hora | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9889 | 196.0295 | 2.7338 | 12.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7592 | 85.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalador de revestimiento en general | Hora | 4.1 | 0 | 0 | 16.8034 | 68.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 79.704
Jefe de cuadrilla | Hora | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3732 | 389.3018 | 17.5215 | 79.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4258 | 188.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liniero | Hora | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.378 | 579.5699 | 17.5215 | 79.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.758 | 230.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maestro eléctrico/ liniero/ subestación | Hora | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1843 | 37.2387 | 2.2517 | 10.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8385 | 12.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maestro mayor en ejecución de obras civiles | Hora | 4.55 | 41.9521 | 190.882 | 13.3918 | 60.9327 | 200.0943 | 910.4291 | 74.3024 | 338.0757 | 85.6975 | 389.9237 | 80.566 | 366.5752 | 71.4012 | 324.8755 | 224.91 | 1023.3403 | 125.1876 | 569.6035 | 23.1217 | 105.2039 | 90.7951 | 413.1175 | 1.8133 | 8.2503
Op. de Martillo punzón neumático | Hora | 4.33 | 0 | 0 | 112.815 | 488.489 | 103.005 | 446.0117 | 103.005 | 446.0117 | 181.08 | 784.0764 | 164.845 | 713.7789 | 98.1 | 424.773 | 142.6893 | 617.8449 | 134.1406 | 580.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Op. de Retroexcavadora | Hora | 4.55 | 3.6439 | 16.5795 | 16.7534 | 76.2281 | 13.0284 | 59.2792 | 93.2224 | 424.1621 | 149.7547 | 681.3838 | 142.9411 | 650.382 | 143.8403 | 654.4734 | 255.6467 | 1163.1925 | 185.3859 | 843.5059 | 118.978 | 541.35 | 17.5104 | 79.6723 | 0 | 0
Operador de equipo liviano | Hora | 4.1 | 42.4147 | 173.9002 | 129.225 | 529.8224 | 196.5251 | 805.753 | 271.453 | 1112.9574 | 313.8387 | 1286.7386 | 259.4328 | 1063.6744 | 526.1689 | 2157.2926 | 788.5702 | 3233.138 | 305.7537 | 1253.5901 | 108.2478 | 443.8158 | 172.8 | 708.48 | 64.512 | 264.4992
Peón | Hora | 4.05 | 3749.2216 | 15184.3477 | 5769.4717 | 23366.3605 | 5929.4156 | 24014.1331 | 5315.67 | 21528.4634 | 7230.7567 | 29284.5645 | 8546.7232 | 34614.2288 | 5756.2108 | 23312.6538 | 5353.803 | 21682.9022 | 2776.7207 | 11245.7189 | 2838.651 | 11496.5366 | 1750.4389 | 7089.2773 | 539.184 | 2183.6953
Pintor | Hora | 4.1 | 6.0337 | 24.7383 | 109.7963 | 450.1646 | 73.03 | 299.4228 | 62.2306 | 255.1456 | 29.3809 | 120.4617 | 0 | 0 | 70.5874 | 289.4085 | 14.9811 | 61.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plomero | Hora | 4.1 | 79.8146 | 327.24 | 594.1674 | 2436.0865 | 830.94 | 3406.8539 | 787.2613 | 3227.7715 | 738.3163 | 3027.0969 | 977.1328 | 4006.2443 | 904.1454 | 3706.9963 | 1534.382 | 6290.9662 | 1241.0764 | 5088.4132 | 854.7248 | 3504.3716 | 258.387 | 1059.3868 | 361.93 | 1483.913
Residente de Obra | Hora | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 8.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisor eléctrico general | Hora | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6431 | 34.7762 | 1.5752 | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2296 | 10.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico electromecánico de construcción | Hora | 4.1 | 10.2161 | 41.886 | 126.9103 | 520.3322 | 1.892 | 7.757 | 9.868 | 40.459 | 11.4 | 46.74 | 55.2 | 226.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico Liniero Eléctrico | Hora | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1793 | 33.5352 | 9.0217 | 36.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8385 | 11.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Topógrafo en construccion <Estr.Oc.C1> | Hora | 4.55 | 149.3096 | 679.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 98.8715 | 47.912 | 217.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0155 | 209.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION MENSUAL |  |  | 21915.8329 |  | 34637.0255 |  | 37662.0518 |  | 34229.3781 |  | 42477.8029 |  | 50769.1185 |  | 36004.1652 |  | 39645.3032 |  | 21448.2781 |  | 20649.3181 |  | 12815.0527 |  | 4077.0546
AVANCE PARCIAL EN % |  |  | 6.15% |  | 9.72% |  | 10.57% |  | 9.606% |  | 11.92% |  | 14.25% |  | 10.1% |  | 11.13% |  | 6.019% |  | 5.795% |  | 3.596% |  | 1.144%
INVERSION ACUMULADA |  |  | 21915.8329 |  | 56552.8584 |  | 94214.9102 |  | 128444.2883 |  | 170922.0912 |  | 221691.2097 |  | 257695.3749 |  | 297340.6781 |  | 318788.9562 |  | 339438.2743 |  | 352253.327 |  | 356330.3816
AVANCE ACUMULADO EN % |  |  | 6.15% |  | 15.87% |  | 26.44% |  | 36.05% |  | 47.97% |  | 62.22% |  | 72.32% |  | 83.45% |  | 89.46% |  | 95.26% |  | 98.86% |  | 100%